# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02**  **Ср.** | ТП-681 I секц. 0,4 кВ | 9 | 14 | Замена рубильника |
| **02.02**  **Чт.** | ТП-748 Тр-р, РУ 0,4 кВ  ВЛ 0,4 кВ ТП-71 ф. 2-я Минеевская  ТП-367 РУ- 0,4 кВ | 9  9  12 | 13  17  17 | Доливка масла  Подрезка деревьев  Устранение нагрева на ф. 3-й Линейный пер. |
| **03.02**  **Пт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-257 ф. Стефенсона  ТП-53 I секц. 0,4 кВ | 9  9 | 15.30  15.30 | Подрезка деревьев  Ревизия рубильника |
| **04.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **05.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **06.02**  **Пн.** | ТП-320 Тр-р, РУ- 0,4 кВ  ВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. Павлова, Бойлерная  ТП-10 II секц. 0,4 кВ, Т-2 | 9  9  9 | 13  17  17 | Доливка масла  Подрезка деревьев  Замена рубильника на Т-2 |
| **07.02**  **Вт.** | ТП-38 II секц. 0,4 кВ  ВЛ 6 кВ ТП-65–ТП-189–ТП-437–ТП-848  ТП-812 | 12  9  9 | 17  17  17 | Ревизия рубильника  Подрезка деревьев  Ревизия ВН на ф.ТП-949 |
| **08.02**  **Ср.** | ТП-449 Тр-р, РУ- 0,4 кВ  ВЛ 0,4 кВ ТП-360 ф. Левобер-я, Гористая  ТП-653 I секц. 0,4 кВ | 9  9  9 | 13  17  17 | Доливка масла  Подрезка деревьев  Замена рубильника |
| **09.02**  **Чт.** | ТП-413 Тр-р, РУ- 0,4 кВ  ВЛ 0,4 кВ ТП-414 ф. 2-я Парковская, 1-й Совхозный пер.  ТП-623 Тр-р, РУ- 0,4 кВ | 9  9  9 | 13  17  13 | Доливка масла  Подрезка деревьев  Доливка масла |
| **10.02**  **Пт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-414 ф. 2-я Парковская, 1-й Коноховский пер.  ТП-362 Тр-р, РУ- 0,4 кВ | 9  9 | 15.30  13 | Подрезка деревьев  Доливка масла |
| **11.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **12.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **13.02**  **Пн.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-392 ф. 4-я парковская  ТП-327 Тр-р, РУ- 0,4 кВ | 9  9 | 17  13 | Подрезка деревьев  Доливка масла |
| **14.02**  **Вт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-701 ф. Минская,100-116; 3-я Петрозаводская, 9-13  ТП-952 Тр-р, РУ- 0,4 кВ  ВЛ 6 кВ ТП-174 - ТП-239 - ТП-520 | 9  9  9 | 17  13  17 | Подрезка деревьев  Доливка масла  Подрезка деревьев |
| **15.02**  **Ср.** | ТП-288 I секц. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ 6 кВ ТП-167 - ТП-239 - ТП-963 | 9  9 | 17  17 | Замена ошиновки и опорных изол-в  Подрезка деревьев |
| **16.02**  **Чт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП141 ф.4,5 Минеевские  ВЛ 0,4 кВ ТП403 ф.1,2 Мебельщиков, д/сад | 9  12 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **17.02**  **Пт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП141 ф. Уточная,7-я Минеевская | 9 | 15.30 | Подрезка деревьев |
| **18.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **19.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **20.02Пн.** | ТП-886 I секц. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ 0,4 кВ РП-5 ф. П.Коммуны | 9  9 | 17  17 | Замена ошиновки  Замена провода на СИП |
| **21.02**  **Вт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-412 ф. Буньковская  ТП-886 II секц. 0,4 кВ; Т-2  ВЛ 0,4 кВ ТП-369 ф. 2-я Чапаева | 9  9  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена ошиновки  Подрезка деревьев |
| **22.02**  **Ср.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-412 ф. Симонова, Апрельская | 9 | 16 | Подрезка деревьев |
| **23.02**  **Чт.** |  |  |  |  |
| **24.02**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **25.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **26.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **27.02**  **Пн.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-412 ф. Вишневая, Дуговая  ТП-75 РУ-6 кВ  ВЛ 0,4 кВ ТП-369 ф. Панина, 14 | 9  12  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена изоляторов  Подрезка деревьев |
| **28.02Вт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-895 ф. 3-я Волгоградская  ВЛ 0,4 кВ ТП-18 ф. М.Рябининой | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |