# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮЛЬ  месяц 2016 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07 Пт. | ТП-148 (+ на 07.07, 14.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.4-я Новаторская ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф. сады на 1-м пер. Авдотьинский | 8 9 9 | 16 16 16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Замена опор |
| 02.07 Сб. |  |  |  |  |
| 03.07 Вс. |  |  |  |  |
| 04.07 Пн. | ТП-472 (+ на 11.07, 18.07) ВЛ-6 кВ ТП 174 – ТП 239 – ТП 520 (+ на18.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-163(+на11.07) ТП-610 ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество (+ на11,18,25.07) | 8 8 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Для б/работ по замене опор Средний ремонт, испытания обор. Замена опор |
| 05.07 Вт. | ТП-437 с отп. (+ на 12.07, 19.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф. Кирякиных,12-16, д/сад (+ на12,19.07) ТП-322 ТП-228 РУ-0,4 кВ, Тр-р ТП-630 ф.1,2 Парогенератор, ул. П.Коммуны, 5а ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайковского, 16-20, Чайковского, 29-33 (+ на12,19.07) | 8 9 8 9 10 9 | 17 17 17 17 16 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания обор. Выполнение тех. присоед. (подряд) Планово предупредительные работы у потребителя Замена опор |
| 06.07 Ср. | ТП-417 (+ на 26.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф. Куконковых, Пионерская (+на13.07) ТП-5 I секц.6 и 0,4 кВ ТП-630 ф.1,2 Парогенератор, ул. П.Коммуны, 5а КВЛ-6 кВ ТП 551 – ТП 966 – ТП 975 | 12 9 8 10 8 | 17 17 17 16 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Текущий ремонт и испытание обор-я Планово предупредительные работы у потребителя Замена опор и кабельного вывода |
| 07.07 Чт. | ТП-148 (+ на 14.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф. Ударников (+на14.07) ТП-5 II секц.6 и 0,4 кВ ТП-5 РУ-0,4 кВ ТП-630 ф.1,2 Главный корпус (КФЦ); ф.Насосная ТП-521 ф. Станция перелив. крови ТП-225 ф.1,2 Станц. перелив. крови, сил. ф. Станц. перелив. крови, свет. ВЛ-6 кВ ТП 215 – ТП 374 ТП-918 Т-1, Т-2 поочередно, без откл-я потребителей ТП-918 ТП-183 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8 9 8 12 9 14 14 8 8 12 9 | 17 17 17 13 13 17 17 17 12 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Текущий ремонт и испытание обор-я Ревизия секционного рубильника Планово предупредительные работы у потребителя Замена опор Текущий ремонт и испытание обор-я Замена тр-ра и панели ЩО-70 |
| 08.07 Пт. | ТП-367 (+ на 21.07, 28.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф. Тракторная ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2 Чайковс-го,12,14 | 8 9 9 | 16 16 16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Замена опор |
| 09.07 Сб. |  |  |  |  |
| 10.07 Вс. |  |  |  |  |
| 11.07 Пн. | ТП-472 (+ на 18.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-163 ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-167 ТП-638 ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество (+ на 18,25.07) ТП-130 I секц. 0,4 кВ | 8 9 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена провода на СИП Для б/работ по замене провода на СИП Средний ремонт, испытания обор. Замена опор Замена вводной и линейной панели |
| 12.07 Вт. | ТП-437 с отп. (+ на 19.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф. Кирякиных,12-16, д/сад (+ на 19.07) ТП-639 ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайковского, 16-20, Чайковского,29-33 (+ на 19.07) ТП-130 II секц. 0,4 кВ | 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания обор. Замена опор Замена вводной и линейной панели |
| 13.07 Ср. | ТП-698 (+ на 20.07, 27.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф. Куконковых, Пионерская ТП-716 ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Дружбы, Весенняя (+ на 20.07) ТП-646 | 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Средний ремонт, испытания обор. Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 14.07 Чт. | ТП-148 ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф. Ударников ТП-686 ВЛ-0,4 кВ ТП-374ф.8 Минеевская, нечет ТП-527 | 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Средний ремонт, испытания обор. Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 15.07 Пт. | ТП-17 с отп. (+ на 22.07, 29.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф. Балашова ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 3-я Лагерная, 53 | 8 9 9 | 16 16 16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Замена провода на СИП |
| 16.07 Сб. |  |  |  |  |
| 17.07 Вс. |  |  |  |  |
| 18.07 Пн. | ТП-472 ВЛ-6 кВ ТП 174 – ТП 239 – ТП 520 ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество (+ на 25.07) ТП-509 | 8 8 9 8 | 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 19.07 Вт. | ТП-437 с отп. ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф. Кирякиных,12-16, д/сад ТП-151 ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайковского, 16-20, Чайковского,29-33 ТП-673 | 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания обор. и замена кабельного вывода Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 20.07Ср. | ТП-698 (+ на 27.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 3-я Курьяновская (+ на 27.07) ТП-823 ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Дружбы, Весенняя ТП-282 | 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Средний ремонт, испытания обор. Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 21.07 Чт. | ТП-367 (+ на 28.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-240 ф. Колхозная, Бульварная (+ на 28.07) ТП-706 ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов ТП-736 | 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Средний ремонт, испытания обор. Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 22.07 Пт. | ТП-17 с отп. (+ на 29.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф. к ТП-62 (+ на 29.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-572 ф. 12 Санаторная, 1а ТП-344 РУ-0,4 кВ | 8 9 9 9 | 16 16 16 16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Замена провода на СИП Замена каб. вывода на ф. 7-й Проезд и магазин |
| 23.07 Сб. |  |  |  |  |
| 24.07 Вс. |  |  |  |  |
| 25.07 Пн. | ТП-555 (+ на 08.08, 29.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф. 3-я Южная РП-17 I секц.6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество ТП-372 | 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Изменение схемы эл. снабжения Средний ремонт, испытания обор. Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 26.07 Вт. | ТП-417 ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф. 1-й Курьяновский пер., ул. 4-я Курьяновская РП-17 II секц.6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф. 1-я Сосневская (без отключения потребителей) ТП-388 | 12 9 12 9 8 | 17 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Средний ремонт, испытания обор. Изменение схемы эл. снабжения Средний ремонт, испытания обор. |
| 27.07 Ср. | ТП-698 ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 3-я Курьяновская ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф. 1-я Сосневская (без отключения потребителей) ТП-648 | 8 9 9 8 | 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Изменение схемы эл. снабжения Средний ремонт, испытания обор. |
| 28.07Чт. | ТП-367 ВЛ-0,4 кВ ТП-240 ф. Колхозная, Бульварная ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф. 1-я Сосневская ТП-658 | 8 9 9 8 | 17 17 17 17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Изменение схемы эл. снабжения Средний ремонт, испытания обор. |
| 29.07 Пт. | ТП-17 с отп. ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф. к ТП-62 ТП-611 | 8 9 8 | 16 16 16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Замена опор Средний ремонт, испытания обор. |
| 30.07 Сб. |  |  |  |  |
| 31.07 Вс. |  |  |  |  |