# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮНЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-572 ф.12-я Санаторная, 1а  ТП-231 Iс.6 и 0,4 кВ;  IIc.6 и 0,4 кВ; | 9  8  12 | 17  12  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор. |
| **02.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ф.2-я Лагерная,  ТП-128  ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.2-й Балинский пер.  ТП-678  ТП-419 II секц.0,4 кВ | 9  8  9  8  9 | 17  17  17  17  17 | Замена опоры  Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС)  Замена отпаек на СИП  Средний ремонт, испытания обор.  Установка автомата и ошиновка резервн. руб-ка, подключ. кабеля |
| **03.06**  **Пт.** | ТП-813 II секц.0,4 кВ | 9 | 17 | Подключение нового потребит. |
| **04.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **05.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **06.06**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная, 8а  ТП-343 II секц.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная, 8а  ТП-479  ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.1-я Чапаева | 9  12  12  12  9 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Для б/работ по замене каб.вывода на ф.3-я Лагерная, 55, 57 и др.  Замена каб.вывода  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опоры |
| **07.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 46 -50; 12-я Санаторная, 2  ТП-577  ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163  ТП-667 II секц. 6 и 0,4 кВ  ТП-667 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.1-я Чапаева | 9  8  9  8  12  9 | 17  17  17  17  13  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опоры |
| **08.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 53  ТП-445 Iсекц.6 и 0,4 кВ;  IIcек.6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.2-я Чапаева  ТП-667 I секц. 6 и 0,4 кВ | 9  8  12  12  9  8 | 17  12  17  13  17  17 | Замена каб. вывода  Средний ремонт, испытания обор.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор. |
| **09.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ф.2-я Лагерная, 53  ТП-433  ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.2-й Балинский пер.  ТП-555 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор.  Замена отпаек на СИП  Средний ремонт, испытания обор. |
| **10.06**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд | 9 | 16 | Замена опоры |
| **11.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **12.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **13.06**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **14.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная, 8а  ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163  ТП-676 | 9  9  8 | 17  17  17 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт, испытания обор. |
| **15.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Продольная  ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.2-я Чапаева  ТП-632 I секц. 6 и 0,4 кВ  ТП-632 РУ-0,4 кВ | 9  9  8  12 | 17  17  17  12.30 | Замена опор  Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **16.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ф.2-я Лагерная, 53  ТП-572  ТП-632 II секц. 6 и 0,4 кВ | 9  8  8 | 17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор.  Средний ремонт, испытания обор. |
| **17.06**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 9 | 16 | Замена опор |
| **18.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **19.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **20.06Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Дома ф-ки Дзержинского  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Дома ф-ки Дзержинского  ТП-360 I секц.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижская, 62-64; Б.Хмельницкого, 61-67  ТП-680 | 9  12  12  12  8 | 17  17  17  17  17 | Замена опор  Замена каб.вывода  Для б/работ по замене каб.вывода на ф.Дома ф-ки Дзержинского  Замена отпаек на СИП  Средний ремонт, испытания обор. |
| **21.06**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Школьная  ТП-545  ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163  ТП-631 II секц. 6 и 0,4 кВ  ТП-631 РУ-0,4 кВ | 9  8  9  8  12 | 17  17  17  17  12.30 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опор  Средний ремонт, испытания обор.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **22.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; дет.сад №127; Спортивная, 19  ТП-579  ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Панина, 24-26  ТП-248 I секц.6 и 0,4 кВ | 12  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор. |
| **23.06**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Продольная  ТП-531  ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина, 14  ТП-248 II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ | 9  12  9  8  12 | 17  17  17  17  13 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **24.06**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 9 | 16 | Замена опор |
| **25.06**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **26.06**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **27.06**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Белозерская, Трибунальная  ТП-510 с отп.(ТП-809, 894, 1026, 339, 115, 754, 999)  ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижская, 62-64; Б.Хмельницкого, 61-67  ТП-675 Iсекц.6 и 0,4 кВ;  IIcекц.6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ | 9  8  12  8  12  12 | 17  17  17  12  17  13 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор.  Замена отпаек на СИП  Средний ремонт, испытания обор.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **28.06Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Школьная  ТП-579  ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф.Панина, 25-27; пер.Чапаева, 19  ТП-651 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опоры  Средний ремонт, испытания обор. |
| **29.06**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Панина, 24 - 26 | 9 | 17 | Замена опоры |
| **30.06**  **Чт.** |  |  |  |  |