# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАРТ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.03****Ср.** | ТП-936 Iсекц. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная, пер. 4-ый Северный | 89 | 1717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Подрезка деревьев |
| **02.03****Чт.** | ТП-936 IIсекц. 6 и 0,4 кВ;РУ-0,4 кВРП-27 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2 | 81130 9 | 171217 | Средний ремонт, испытаниеРевизия СР-0,4 кВЗамена «0»-й шины на Т-2 |
| **03.03****Пт.** | РП-5 Т-1ТП-904 IIсекц. 0,4 кВТП-51 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВРП-17 РУ-0,4 кВ; ТСН-2 | 99301212 | 121415301530 | Доливка маслаВосстановление руб-ка на ф.2 4-я Деревенская, 24, корп.2 (РЭКЛ)Для работ по замене защиты на Т-1; замены «0»-й шины 0,4 кВ на IIсекц. 0,4 кВ (ЭМУ)Монтаж авт-та на ТСН-2 (ЭМУ) |
| **04.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **05.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **06.03****Пн.** |  |  |  |  |
| **07.03****Вт.** |  |  |  |  |
| **08.03****Ср.** |  |  |  |  |
| **09.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-167 ТП-1001РП-27 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1 | 9109 | 171217 | Замена провода на СИПУстановка УТКЗЗамена «0»-й шины на Т-1 |
| **10.03****Пт.** |  |  |  |  |
| **11.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **12.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **13.03****Пн.** | ТП-1011 Iсекц.6 кВ;Ф.Резервная ячейка 6 кВТП-315 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярные мастерские | 8139 | 171517 | Монтаж спусков КЛ в резервн. яч.Установка зеркала на расширит. бак тр-раПодрезка деревьев |
| **14.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Районная (есть СГО по ул.Чапаева, Голубева) (+ см. 28.03)ТП-1011 IIсекц.6 кВ;Ф.Резервная ячейка 6 кВ;Ф.2 РП-38ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Звездная, пер.Отрадн.ТП-136 | 9898 | 17171717 | Подрезка деревьевРемонт блокировки на ф.2 РП-38;Монтаж спусков КЛ в резервн. яч.Подрезка деревьевСредний ремонт, испыт. оборудов. |
| **15.03****Ср.** | ТП-166ВЛ-6 кВ ТП-510 – ТП-604 с отп. (+ ТП-999)ТП-414 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8810 | 171714 | Монтаж опорных изоляторов на ф.ТП-907Подрезка деревьевЗамена «0»-й перемычки тр-ра |
| **16.03****Чт.** | РП-19 IIсекц. 6 кВ; ТСНВЛ-0,4 кВ ТП-371 ф.2-й Завокзальн. пер. | 129 | 1617 | Испытание изоляции СШ-6 кВПодрезка деревьев |
| **17.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-905 ф.1, 2 Поселок ИЗТС (есть СГО от ТП-905)ТП-845 | 910 | 153012 | Подрезка деревьевУстановка УТКЗ |
| **18.03****Сб.** |  |  |  |  |
| **19.03****Вс.** |  |  |  |  |
| **20.03Пн.** | ТП-18ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.Дзержинского, 10, 10а, 12, 12а, 12еТП-206 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2 | 8912 | 171717 | Средний ремонт, испыт. оборудов.Подрезка деревьевЗамена руб-ка на ф.2 Дзержинск., 12 (админ. здание); доливка масла в Т-2 |
| **21.03****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 ф.Смирнова (есть СГО по ул.Пророкова)ТП-6ТП-203ВЛ-6 кВ Ив-7 ф.618 – ТП-370 – ТП-893 – ТП-203 | 9888 | 17171717 | Подрезка деревьевСредний ремонт, испыт. оборудов.Средний ремонт, испыт. оборудов.Для б/работ по ремонту ТП-203 |
| **22.03****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф.Боевиков | 9 | 17 | Подрезка деревьев |
| **23.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-167 (есть СГО по ул.5-й Южной)ТП-1037ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.6-й Завокзальн. пер. | 989 | 171717 | Замена провода на СИПТекущий ремонт, испытан. оборуд.Подрезка деревьев |
| **24.03****Пт.** | ТП-167 с отп. (+ ТП-167, 963)ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.7-я Завокзальная | 89 | 15301530  | Средний ремонт, испыт. оборудов.Подрезка деревьев |
| **25.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **26.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **27.03****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.ГородскаяТП-223ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинская, 8а, 10а, 12а (ВЛ по Кольчугинск.) | 988 | 171717 | Подрезка деревьевСредний ремонт, испыт. оборудов.Подрезка деревьев |
| **28.03****Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-129 – ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009ТП-129 | 88 | 1717 | Текущий ремонт ЛРСредний ремонт, испыт. оборудов. |
| **29.03Ср.** | ТП-64 с отп. (+ ТП-695, ТП-995)ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.1-я, 2-я Водопров. | 89 | 1717 | Средний ремонт, испыт. оборудов.Подрезка деревьев |
| **30.03****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.3-я Новаторская (есть СГО по 3-ей Новаторск.)ТП-76 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 912 | 1715 | Подрезка деревьевУстановка зеркала на расширит. бак тр-ра |
| **31.03****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Панина, 24, 26ТП-642 | 910 | 153013 | Замена проводов на СИПУстановка УТКЗ |