# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАЙ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11Вс.** |  |  |  |  |
| **02.05**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **03.05**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **04.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.4-я Сосневская, 123; 10 –й Проезд, 8  ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная  ТП-640 | 9  9  12 | 17  17  17 | Замена опор № 1, 5  Замена опор  Средний ремонт, испытания обор. |
| **05.05**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.10-й Проезд, 18; Каравайковой, 124  ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д.Бедного  ТП-641  ТП-329 | 9  9  8  830 | 17  17  17  17 | Замена опор № 1, 2  Замена опор  Средний ремонт, испытания обор.  Планово-предупредит. ремонтные работы (потр.) |
| **06.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кв ТП-239 ф.Майская  ТП-605 | 9  8 | 16  16 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор. |
| **07.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **08.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **09.05**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **10.05**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. Фигурный  ТП-662  ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф.Кирякин., 18а, 20; Ташкентская, 89  ТП-597 IIс.0,4 кВ; Т-2  РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-1 | 9  8  9  8  12 | 17  17  17  12  17 | Замена опор №11, 12  Средний ремонт, испытания обор.  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытания обор. |
| **11.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова  ТП-295  ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная  ТП-500 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор №11, 13  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опор  Средний ремонт, испытания обор. |
| **12.05**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. Фруктовый  ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д.Бедного  ТП-584 | 9  9  8 | 17  17  17 | Замена опоры №11  Замена опор  Средний ремонт, испытания обор. |
| **13.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.10-й Проезд, 18; Каравайковой, 124 | 9 | 16 | Замена опор № 1, 2 |
| **14.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **15.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **16.05**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.4-я Сосневская, 123; 10 –й Проезд, 8  ТП-126 Iс.6 и 0,4 кВ;  IIc.6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф.Кирякин., 18а, 20; Ташкентская, 89  РП-31 Iс.0,4 кВ | 9  8  12  12  9  8 | 17  12  17  13  17  17 | Замена опор № 1, 5  Средний ремонт, испытание оборудования  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП  Выполнение тех. условий |
| **17.05**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. Фигурный  ТП-537  ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520  РП-31 IIс.0,4 кВ | 9  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена опор №11, 12  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опор  Выполнение тех. условий |
| **18.05**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова  ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная  ТП-479 | 9  9  12 | 17  17  17 | Замена опор №11, 13  Замен опор  Средний ремонт, испытание обор. |
| **19.05**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-381 – ТП-232 – ТП-985  ТП-194 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Майская; 6-я Южная | 8  12  9 | 17  17  17 | Замена опоры №1  Средний ремонт, испытание обор.  Замена опор |
| **20.05**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-127 ф.К ТП-38  ТП-277 | 9  8 | 16  16 | Замена опоры №9  Средний ремонт, испытание обор. |
| **21.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **22.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **23.05**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Продольная  ТП-130 Ic.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф. Куконковых  ТП-595 Iс.0,4 кВ; Т-1  РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-2 | 9  8  9  8  12 | 17  17  17  12  17 | Замена опоры №9  Замена Т-1, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панели  Замена опор  Средний ремонт, испытание обор. |
| **24.05**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2-я Дачная  ТП-130 Ic.0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф. 1-я Чапаева | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена опоры №2  Замена Т-1, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панели  Замена опор |
| **25.05**  **Ср.** | ВЛ-6 кВ ТП-604 – ТП-215 – ТП-510 – ТП-999  ТП-130 IIc.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф.К ТП-239 | 8  8  9 | 17  17  17 | Замена опоры №19  Замена Т-2, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панели  Замена опор |
| **26.05**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-463 ф.Подъельновская  ТП-130 IIc.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.21-я Линия  ТП-590 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры№2  Замена Т-2, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панели  Выправка опоры  Средний ремонт, испытание обор. |
| **27.05**  **Пт.** | ТП-592 | 8 | 16 | Средний ремонт, испытание обор. |
| **28.05**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **29.05**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **30.05**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Полевая  (+ СГО по ул.1-й Полетной)  ТП-521 IIс.0,4 кВ; Т-2  РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-1 | 9  8  12 | 17  12  17 | Выполнение тех. условий  Средний ремонт, испытание обор. |
| **31.05**  **Вт.** | КВЛ-6 кВ ТП-844 – РВ-4 с отп.  ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-175 | 8  9 | 17  17 | Замена опоры №11 по тех. условиям  Замена отпаек на СИП |