# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ОКТЯБРЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **02.10**  **Вс.** | ТП-586 РУ-0,4 кВ; Т-1, Т-2 | 9 | 17 | Замена вводных ячеек (ЭМУ) |
| **03.10**  **Пн.** | ТП-77 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Кудряшова, Диановых  ТП-29  ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Зиновь-ева  ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.Почтовая  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.23-я Линия | 12  9  8  9  9  9 | 17  17  17  17  17  17 | Ремонт кровли (ОЭЗиС)  Замена опоры  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена провода на СИП  Замена опор (ЭМУ)  Реконструкция ВЛ (подр.) |
| **04.10**  **Вт.** | ТП-77 РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.Энергоинститут  ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка  ТП-1033  ТП-210 Iс. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.24-я Линия | 9  9  9  8  9  9 | 17  17  17  17  17  17 | Ремонт кровли (ОЭЗиС)  Замена опоры  Замена провода на СИП  Текущий ремонт, испытания оборуд.  Замена Т-1, ошиновки (ЭМУ)  Реконструкция ВЛ (подр.) |
| **05.10**  **Ср.** | ТП-45  ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.Подворье  ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55,57; 12-я Санаторная, 8а  ТП-803 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ТП-210 IIс. 0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.Высоковольтн. | 8  9  9  9  9  9 | 17  17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена опоры  Замена отпаек на СИП  Замена ЩОБов на ЩО-70  Замена Т-2, ошиновка (ЭМУ)  Реконструкция ВЛ (подр.) |
| **06.10**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-83 – ТП-695 – ТП-957  ТП-64 (+ТП-995)  ТП-818 РУ-0,4 кВ  ТП-417 | 8  8  9  12 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Замена проходных изоляторов на ф.ТП-83 – ТП-685  Установка руб-ков, подсоединение КЛ (ЭМУ)  Ремонт строит. части (подр.) |
| **07.10**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.2-я Лагерная, 46-50; 12-я Санаторная, 12  ТП-211 Т-2; РУ-0,4 кВ (ИвГЭС) | 9  9 | 15.30  14 | Замена провода на СИП  Устранение замечаний (подрядч.) |
| **08.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **09.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **10.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Кудряшова, Диановых  ТП-46 Iс. 6 и 0,4 кВ  IIс.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4-я Сосневская, 131 – 135  ТП-85 | 9  8  12  12  9  8 | 17  12  17  13  17  17 | Замена опоры  Текущий ремонт, испытания оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытания оборуд. |
| **11.10**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.Энергоинститут    ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.10-я Санаторн., 3а  ТП-731  ТП-367 | 9  9  8  12 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытания оборуд.  Ремонт строит. части (подр.) |
| **12.10**  **Ср.** | ТП-1034 Iс. 6 и 0,4 кВ  IIс.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.Подворье  ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55,57; 12-я Санаторная, 8а  ТП-371 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8  12  12  9  9  9 | 12  17  13  17  17  17 | Текущий ремонт, испытания оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опоры  Замена провода на СИП  Замена ЩОБов на ЩО-70 |
| **13.10**  **Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520  ТП-239 (+ ТП-520, 963)  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф.Дружбы, Весенняя  РП-29 РУ-0,4 кВ | 8  8  9  9 | 17  17  17  13 | Замена опоры  Замена проходных изоляторов на ф.ТП-167  Замена провода на СИП  Устранение замечаний (подрядч.) |
| **14.10**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К ТП-586  ТП-308 ф.Победы, 8, 10;  пер.Ульяновский, 13 | 8  9 | 15.30  15.30 | Монтаж отпаек  Замена каб. вывода |
| **15.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **16.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **17.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Кудряшова, Диановых  ТП-20  ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Зиновьева  ТП-91 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена провода на СИП  Замена вводной линейн. панели Т-2;  монтаж линейн. панели; замена сб. шин IIс.0,4 кВ; замена перемычек 0,4 кВ на Т-2 |
| **18.10**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.Энергоинститут  ТП-714  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковского, 16-20; 3-я Чайковск., 29-35  ТП-91 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена провода на СИП  Замена вводной линейн. панели Т-2;  монтаж линейн. панели; замена сб. шин IIс.0,4 кВ; замена перемычек 0,4 кВ на Т-2 |
| **19.10Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.Подворье  ТП-1010 Iс. 6 и 0,4 кВ;  IIс.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная, 8а  ТП-91 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 9  8  12  12  9  9 | 17  12  17  13  17  17 | Замена опоры  Текущий ремонт, испытания оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП  Замена вводной линейн. панели Т-2;  монтаж линейн. панели; замена сб. шин IIс.0,4 кВ; замена перемычек 0,4 кВ на Т-2 |
| **20.10**  **Чт.** | ВЛ-0.4 кВ ТП-511 ф.6-я Березниковская  ТП-10  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф.Дружбы, Весенняя  ТП-572 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Монтаж отпаек  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена провода на СИП  Замена каб.вывода на ф.12-я Санаторн., 4а |
| **21.10**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К ТП-586  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 9  9 | 15.30  15.30 | Монтаж отпаек  Замена провода на СИП |
| **22.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **23.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **24.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Кудряшова, Диановых  ТП-876 РУ-6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4-я Сосневская, 131-135  ТП-536(н) Iс.6 кВ, Т-1 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена провода на СИП  Замена панелей на КСО-393 с ВНА |
| **25.10**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.Поселок  ТП-19 Iс. 6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковского, 16-20; 3-я Чайковского, 29-35  ТП-536(н) Iс.6 кВ, Т-1 | 9  8  12  9  8 | 17  17  13  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП  Замена панелей на КСО-393 с ВНА |
| **26.10**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-471 ф.Куликова, 22  ТП-19 IIс. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-567ф.2-я Чайковск., 12, 14  ТП-536(н) | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена провода на СИП  Замена панелей на КСО-393 с ВНА  на IIс. 6 кВ |
| **27.10Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.6-я Березниковск.  ТП-454 IIс. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф.Энтузиастов  ТП-536(н) | 9  9  9  8 | 17  13  17  17 | Монтаж отпаек  Ремонт приводов на ф. ВЛ 2-я Чапаева, 94; на ф.Д.Бедного, 126  Замена провода на СИП  Замена панелей на КСО-393 с ВНА  на IIс. 6 кВ |
| **28.10**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К ТП-586  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 9  9 | 15.30  15.30 | Монтаж отпаек  Замена провода на СИП |
| **29.10**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **30.10**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **31.10**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ф.Суворова, 78  ТП-159  ТП-2 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена ЩОБов на ЩО-70 |