# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.09****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-744 ф.6, 7-я СанаторныеВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520  | 98 | 1717 | Замена опорЗамена опор |
| **02.09****Пт.** | ТП-351 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые, ДуговыеВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.пер.1-ый Балинский | 1299 | 161616 | Замена перемычек 0,4 кВ на Т-1Замена опорЗамена отпаек на СИП |
| **03.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **04.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **05.09****Пн.** | ТП-91 Iсекц. 04 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.3-я Сосневская, 137; 1-й Проезд, 8; 4-я Сосневск., 123ТП-162ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.Дет/сад № 98, подворье (Старокурьяновск., 19) | 9989 | 17171717 | Замена вводной панели Т-1; монтаж линейн. панели; замена сб. шин 04 кВ;Замена перемычек 0.4 кВ; на Т-1Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **06.09****Вт.** | ТП-91 Iсекц. 04 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.Каравайков., 52/23; 10-й Проезд, 19РП-36 Iсекц.6 кВ и 04 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.Котельная | 99889 | 1717171717 | Замена вводной панели Т-1; монтаж линейн. панели; замена сб. шин 04 кВ;Замена перемычек 0.4 кВ; на Т-1Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опорДля б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВ |
| **07.09****Ср.** | ТП-91 Iсекц. 04 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф.10-я Санаторная, 16-24; 2-я Лагерная, 42РП-36 IIсекц.6 кВ и 0, 4 кВ; Т-2РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5-я Первомайск, 17;4-я Первомайск. (+ на 14.09, 21.09, 28.09)ТП-85 | 9981288 | 171717131717 | Замена вводной панели Т-1; монтаж линейн. панели; замена сб. шин 04 кВ;Замена перемычек 0.4 кВ; на Т-1Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия секц. отделит. 0,4 кВЗамена провода на СИП, замена отпаекРемонт строит. части ТП (подрядч.) |
| **08.09****Чт.** | ТП-818ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.АвдотьинскаяТП-645ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520  | 8988 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **09.09****Пт.** | ТП-923ВЛ-0,4 кВ ТП-252 ф. к 8 КомбинатскойВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф. к ТП-77  | 899 | 161616 | Текущий ремонт, испытание оборуд.Замена опорЗамена опор |
| **10.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **11.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **12.09****Пн.** | ТП-91 II секц. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-259ф.дома ф-ки Зиновьева ТП-147 ВЛ-6 кВ ТП-64–ТП-83–ТП-695–ТП-957 | 9988 | 17171717 | Замена оборудованияЗамена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **13.09****Вт.** | ТП-91 II секц. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4Сосневская,131-135 ТП-710 РУ-6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Диановых, 16-24;ул. Кудряшова  | 99129 | 17171717 | Замена оборудованияЗамена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **14.09****Ср.** | ТП-91 II секц. 0,4 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2 Чайуовского,16-20;3 Чайковского, 29-35 ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5 Первомайская,17; 4-я Первомайская  | 899 | 171717 | Замена оборудованияЗамена провода на СИПЗамена провода на СИП |
| **15.09****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Авдотьинская ТП-144 I секц.6 кВ; Т-1 II секц.6 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2 Полевая, к ТП156 (СГО по ул. Полевая)  | 98129 | 17121717 | Замена провода на СИПТех. обслуживание ТПЗамена опор |
| **16.09****Пт.** | ТП-564 РУ- 6 кВ | 8 | 16 | Тех. обслуживание ТП |
| **17.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **18.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **19.09****Пн.** | ТП-657 ВЛ-0,4 кВ ТП-259ф.дома ф-ки Зиновьева ТП-415 I секц.6 и 0,4 кВ II секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф. Д/сад № 98, подворье (ф. Старокурьяновская) | 89812129 | 171712171317 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПТекущий ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опор |
| **20.09****Вт.** | ТП-343 ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4 Сосневская,131-135 ТП-555 ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3 Южная | 12989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПРемонт строительной части(подряд)Замена опор |
| **21.09Ср.** | ТП-308 ф.ул. Победы,8,10; пер. Ульяновский, 13ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2 Чайуовского,16-20;3 Чайковского, 29-35 ТП-635 I секц.0,4 кВ II секц.6 и 0,4 кВ; РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5-я Первомайская, 17; 4-я Первомайская  | 1298129 | 1717171717 | Замена каб. выводаЗамена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИП |
| **22.09****Чт.** | ТП-649 ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская ТП-417 ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2 Полевая, к ТП156 (СГО по ул. Полевая) | 89129 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПРемонт строит. части (подряд.)Замена опор |
| **23.09****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567ф.2 Чайковского,12-14ТП-515 с отп. ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф. к ТП 77 | 989 | 161616 | Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **24.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **25.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **26.09****Пн.** | ТП-742 I секц.6 и 0,4 кВ II секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-259ф.дома ф-ки ЗиновьеваТП-643ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф. 2,3 Полетная | 81212989 | 121713171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **27.09****Вт.** | ТП-736ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4 Сосневская, 131-135 ТП-297 с отп.ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф. Диановых, 16-24;ул. Кудряшова | 12989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПРемонт строит. части (подряд.)Замена опор |
| **28.09****Ср.** | ТП-723ВЛ-0,4 кВ ТП-344 ф. ОкуловойТП-908ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5-я Первомайская, 17; 4-я Первомайская  | 8989 | 17171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИП |
| **29.09Чт.** | ТП-872 I секц.6 и 0,4 кВ II секц.6 и 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская ТП-342  | 8121298 | 1217131717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена провода на СИПЗамена каб. вывода на ф. Нарвская,2аРемонт строит. части (подряд.) |
| **30.09****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-284 ф. кафе «Форсаж» | 9 | 16 | Замена провода на СИП |