# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.09**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-744 ф.6, 7-я Санаторные  ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520 | 9  8 | 17  17 | Замена опор  Замена опор |
| **02.09**  **Пт.** | ТП-351 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые, Дуговые  ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.пер.1-ый Балинский | 12  9  9 | 16  16  16 | Замена перемычек 0,4 кВ на Т-1  Замена опор  Замена отпаек на СИП |
| **03.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **04.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **05.09**  **Пн.** | ТП-91 Iсекц. 04 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.3-я Сосневская, 137; 1-й Проезд, 8; 4-я Сосневск., 123  ТП-162  ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.Дет/сад № 98, подворье (Старокурьяновск., 19) | 9  9  8  9 | 17  17  17  17 | Замена вводной панели Т-1; монтаж линейн. панели; замена сб. шин 04 кВ;  Замена перемычек 0.4 кВ; на Т-1  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **06.09**  **Вт.** | ТП-91 Iсекц. 04 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.Каравайков., 52/23; 10-й Проезд, 19  РП-36 Iсекц.6 кВ и 04 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я  ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.Котельная | 9  9  8  8  9 | 17  17  17  17  17 | Замена вводной панели Т-1; монтаж линейн. панели; замена сб. шин 04 кВ;  Замена перемычек 0.4 кВ; на Т-1  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Для б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВ |
| **07.09**  **Ср.** | ТП-91 Iсекц. 04 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф.10-я Санаторная, 16-24; 2-я Лагерная, 42  РП-36 IIсекц.6 кВ и 0, 4 кВ; Т-2  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5-я Первомайск, 17;  4-я Первомайск. (+ на 14.09, 21.09, 28.09)  ТП-85 | 9  9  8  12  8  8 | 17  17  17  13  17  17 | Замена вводной панели Т-1; монтаж линейн. панели; замена сб. шин 04 кВ;  Замена перемычек 0.4 кВ; на Т-1  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия секц. отделит. 0,4 кВ  Замена провода на СИП, замена отпаек  Ремонт строит. части ТП (подрядч.) |
| **08.09**  **Чт.** | ТП-818  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  ТП-645  ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520 | 8  9  8  8 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **09.09**  **Пт.** | ТП-923  ВЛ-0,4 кВ ТП-252 ф. к 8 Комбинатской  ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф. к ТП-77 | 8  9  9 | 16  16  16 | Текущий ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Замена опор |
| **10.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **11.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **12.09**  **Пн.** | ТП-91 II секц. 0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-259ф.дома ф-ки Зиновьева    ТП-147  ВЛ-6 кВ ТП-64–ТП-83–ТП-695–ТП-957 | 9  9  8  8 | 17  17  17  17 | Замена оборудования  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **13.09**  **Вт.** | ТП-91 II секц. 0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4Сосневская,131-135  ТП-710 РУ-6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Диановых, 16-24;  ул. Кудряшова | 9  9  12  9 | 17  17  17  17 | Замена оборудования  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **14.09**  **Ср.** | ТП-91 II секц. 0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2 Чайуовского,16-20;  3 Чайковского, 29-35  ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5 Первомайская,17; 4-я Первомайская | 8  9  9 | 17  17  17 | Замена оборудования  Замена провода на СИП  Замена провода на СИП |
| **15.09**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Авдотьинская  ТП-144 I секц.6 кВ; Т-1  II секц.6 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2 Полевая, к ТП156 (СГО по ул. Полевая) | 9  8  12  9 | 17  12  17  17 | Замена провода на СИП  Тех. обслуживание ТП  Замена опор |
| **16.09**  **Пт.** | ТП-564 РУ- 6 кВ | 8 | 16 | Тех. обслуживание ТП |
| **17.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **18.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **19.09**  **Пн.** | ТП-657  ВЛ-0,4 кВ ТП-259ф.дома ф-ки Зиновьева    ТП-415 I секц.6 и 0,4 кВ  II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф. Д/сад № 98, подворье (ф. Старокурьяновская) | 8  9  8  12  12  9 | 17  17  12  17  13  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена опор |
| **20.09**  **Вт.** | ТП-343  ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4 Сосневская,131-135  ТП-555  ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3 Южная | 12  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Ремонт строительной части(подряд)  Замена опор |
| **21.09Ср.** | ТП-308 ф.ул. Победы,8,10; пер. Ульяновский, 13  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2 Чайуовского,16-20;  3 Чайковского, 29-35  ТП-635 I секц.0,4 кВ  II секц.6 и 0,4 кВ; РУ-6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5-я Первомайская, 17; 4-я Первомайская | 12  9  8  12  9 | 17  17  17  17  17 | Замена каб. вывода  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП |
| **22.09**  **Чт.** | ТП-649  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  ТП-417  ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2 Полевая, к ТП156 (СГО по ул. Полевая) | 8  9  12  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Ремонт строит. части (подряд.)  Замена опор |
| **23.09**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-567ф.2 Чайковского,12-14  ТП-515 с отп.  ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф. к ТП 77 | 9  8  9 | 16  16  16 | Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **24.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **25.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **26.09**  **Пн.** | ТП-742 I секц.6 и 0,4 кВ  II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-259ф.дома ф-ки Зиновьева  ТП-643  ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф. 2,3 Полетная | 8  12  12  9  8  9 | 12  17  13  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **27.09**  **Вт.** | ТП-736  ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф.4 Сосневская, 131-135  ТП-297 с отп.  ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф. Диановых, 16-24;  ул. Кудряшова | 12  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Ремонт строит. части (подряд.)  Замена опор |
| **28.09**  **Ср.** | ТП-723  ВЛ-0,4 кВ ТП-344 ф. Окуловой  ТП-908  ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.5-я Первомайская, 17; 4-я Первомайская | 8  9  8  9 | 17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП |
| **29.09Чт.** | ТП-872 I секц.6 и 0,4 кВ  II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  ТП-342 | 8  12  12  9  8 | 12  17  13  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена провода на СИП  Замена каб. вывода на ф. Нарвская,2а  Ремонт строит. части (подряд.) |
| **30.09**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-284 ф. кафе «Форсаж» | 9 | 16 | Замена провода на СИП |