# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на НОЯБРЬ месяц 2016года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2-я Полевая, к ТП-156  РП-36 IIс.0,4 кВ; Т-2  ВЛ-6 кВ ТП-559 – ТП-935 – ТП-984 с отп.  ТП-258 Ic.0,4 кВ | 9  9  8  9.30 | 17  17  17  12 | Выправка опоры  Кап. ремонт, испытания оборуд.  Установка доп.изоляторов  Перемонтаж двери на панели  ЩО-70 |
| **02.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф.4, 5-я Курьяновская  ТП-722 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома  ТП-389 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  12  9  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Выправка оборуд. в РУ-0,4 кВ  Подрезка деревьев  Ремонт пола в кабине тр-ра |
| **03.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-605 ф.2-я Полевая, 11-я Земледельческая  ТП-6  ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 13/1;11/2  ТП-283 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  8  9  9.30 | 16  16  16  12 | Подрезка деревьев  Замена проходных изоляторов на ф.ТП-270  Подрезка деревьев  Устранение нагрева на руб-ке  ф. Тр-р |
| **04.11**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **05.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **06.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **07.11**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-479 ф.Ташкентская, 92-102  ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Школа №49  ТП-784 Iс. 0,4 кВ; Т-1 | 9  9  9 | 17  17  13 | Замена ВЛ на СИП  Подрезка деревьев  Замена рубильника на ф.Т-1 |
| **08.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова  ТП-493 ф.ПН-2 **(заявку подать на ТЭЦ-2 за 3 дня)**  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена отпаек на СИП  Кап. ремонт МВ, привода; проф. контроль РЗиА, опробование ТУ  Замена провода на СИП |
| **09.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда    ТП-234 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая (нечетн.) | 9  9.30  9 | 17  14  17 | Замена отпаек на СИП  Замена рубильника на ф.Тр-р  Подрезка деревьев |
| **10.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.3-я Межевая    ВЛ-6 кВ ТП-282 – ТП-822 – ТП-193 – ТП-401 - ТП-547 – ТП-767 – ТП-927  (+ гаснет ф.Харинский ИвРЭС) | 9  8 | 17  17 | Замена отпаек на СИП  Ревизия ст.ЛР Искож |
| **11.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижск., 62-64; Б.Хмельницк., 61-67  ТП-908 | 9  8 | 15.30  15.30 | Замена ВЛ на СИП  Установка разрядников на ТП |
| **12.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **13.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **14.011**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-454 ф.2-я Чапаева, 94; пр.Строителей, 59  ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Кр.Талка | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **15.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 9  9 | 17  17 | Замена отпаек на СИП  Замена провода на СИП |
| **16.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда  ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома | 9  9 | 17  17 | Замена отпаек на СИП  Подрезка деревьев |
| **17.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.3-я Межевая  ТП-358  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф.Дружбы, Весенняя | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена отпаек на СИП  Замена проходных изоляторов на ф.ТП-133  Замена провода на СИП |
| **18.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижск., 62-64; Б.Хмельницк., 61-67  ВЛ-6 кВ ТП-751 – ТП-752 – ТП-219 с отп. | 9  8 | 15.30  15.30 | Замена ВЛ на СИП  Ревизия ЛР |
| **19.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **20.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **21.11**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-479 ф.Ташкентская, 92-102  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф.Энтузиастов  РП-33 I и IIс. 6 кВ (гаснет полностью)  (приходы можно оставить под U-ем) | 9  9  12 | 17  17  17 | Замена ВЛ на СИП  Замена провода на СИП  Замена СМВ на СВВ |
| **22.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена провода на СИП |
| **23.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ф.Суворова, 78; столовая  ТП-803 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая (нечетн.) | 9  9.30  9 | 17  12  17 | Замена ВЛ на СИП  Перезаводка каб. на ф.по Озерной  Подрезка деревьев |
| **24.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-664 ф.К ж/дороге  ТП-544 РУ-6 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117, 119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 58  ТП-433 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена привода на ВН ф.ТП-562  Подрезка деревьев  Замена тр-ра |
| **25.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижск., 62-64; Б.Хмельницк., 61-67  ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115 | 9  9 | 15.30  15.30 | Замена ВЛ на СИП  Подрезка деревьев |
| **26.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **27.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **28.11**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка  РП-3 ф.ТП-28 – ТП-266 (гаснет ТП-266) | 9  8 | 17  17 | Подрезка деревьев  Кап. ремонт МВ, привода; проф. контроль РЗиА, опробование ТУ |
| **29.11Вт.** | ТП-463 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-6 кВ ТП-463 – ТП-485  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 8  7  9 | 17  17  17 | Замена тр-ра  Для б/работ по замене тр-ра  в ТП-463  Замена провода на СИП |
| **30.11**  **Ср.** | ВЛ-6 кВ ТП-755 – РВ-2 с отп.  ВЛ-6 кВ ТП-510 – ТП-115 – ТП-701 с отп. | 8 | 17 | Ревизия ЛР: РВ-2 к ТП-755;  РВ-2 к ТП-510 |