# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на НОЯБРЬ месяц 2016года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2-я Полевая, к ТП-156 РП-36 IIс.0,4 кВ; Т-2ВЛ-6 кВ ТП-559 – ТП-935 – ТП-984 с отп.ТП-258 Ic.0,4 кВ | 9989.30 | 17171712 | Выправка опорыКап. ремонт, испытания оборуд.Установка доп.изоляторовПеремонтаж двери на панели ЩО-70 |
| **02.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф.4, 5-я Курьяновская ТП-722 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома ТП-389 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 91299 | 17171717 | Подрезка деревьевВыправка оборуд. в РУ-0,4 кВПодрезка деревьевРемонт пола в кабине тр-ра |
| **03.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-605 ф.2-я Полевая, 11-я ЗемледельческаяТП-6ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 13/1;11/2ТП-283 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9899.30 | 16161612 | Подрезка деревьевЗамена проходных изоляторов на ф.ТП-270Подрезка деревьевУстранение нагрева на руб-ке ф. Тр-р |
| **04.11****Пт.** |  |  |  |  |
| **05.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **06.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **07.11****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-479 ф.Ташкентская, 92-102 ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Школа №49ТП-784 Iс. 0,4 кВ; Т-1 | 999 | 171713 | Замена ВЛ на СИППодрезка деревьевЗамена рубильника на ф.Т-1 |
| **08.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова ТП-493 ф.ПН-2 **(заявку подать на ТЭЦ-2 за 3 дня)**ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  | 989 | 171717 | Замена отпаек на СИПКап. ремонт МВ, привода; проф. контроль РЗиА, опробование ТУЗамена провода на СИП |
| **09.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда ТП-234 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая (нечетн.)  | 99.309 | 171417 | Замена отпаек на СИПЗамена рубильника на ф.Тр-рПодрезка деревьев |
| **10.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.3-я Межевая ВЛ-6 кВ ТП-282 – ТП-822 – ТП-193 – ТП-401 - ТП-547 – ТП-767 – ТП-927 (+ гаснет ф.Харинский ИвРЭС) | 98 | 1717 | Замена отпаек на СИПРевизия ст.ЛР Искож |
| **11.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижск., 62-64; Б.Хмельницк., 61-67 ТП-908 | 98 | 15.3015.30 | Замена ВЛ на СИПУстановка разрядников на ТП |
| **12.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **13.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **14.011****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-454 ф.2-я Чапаева, 94; пр.Строителей, 59ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Кр.Талка  | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **15.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  | 99 | 1717 | Замена отпаек на СИПЗамена провода на СИП |
| **16.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го АвиаотрядаВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома | 99 | 1717 | Замена отпаек на СИППодрезка деревьев |
| **17.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.3-я МежеваяТП-358ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф.Дружбы, Весенняя | 989 | 171717 | Замена отпаек на СИПЗамена проходных изоляторов на ф.ТП-133Замена провода на СИП |
| **18.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижск., 62-64; Б.Хмельницк., 61-67 ВЛ-6 кВ ТП-751 – ТП-752 – ТП-219 с отп. | 98 | 15.3015.30 | Замена ВЛ на СИПРевизия ЛР |
| **19.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **20.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **21.11****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-479 ф.Ташкентская, 92-102 ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф.ЭнтузиастовРП-33 I и IIс. 6 кВ (гаснет полностью)(приходы можно оставить под U-ем) | 9912 | 171717 | Замена ВЛ на СИПЗамена провода на СИПЗамена СМВ на СВВ |
| **22.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.КоммуныВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская | 99 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена провода на СИП |
| **23.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ф.Суворова, 78; столоваяТП-803 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая (нечетн.) | 99.309 | 171217 | Замена ВЛ на СИППерезаводка каб. на ф.по ОзернойПодрезка деревьев |
| **24.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-664 ф.К ж/дорогеТП-544 РУ-6 кВВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117, 119; Победы, 26; Свободы, 56/28, 58ТП-433 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9899 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена привода на ВН ф.ТП-562Подрезка деревьевЗамена тр-ра |
| **25.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижск., 62-64; Б.Хмельницк., 61-67ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115 | 99 | 15.3015.30 | Замена ВЛ на СИППодрезка деревьев |
| **26.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **27.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **28.11****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная ТалкаРП-3 ф.ТП-28 – ТП-266 (гаснет ТП-266) | 98 | 1717 | Подрезка деревьевКап. ремонт МВ, привода; проф. контроль РЗиА, опробование ТУ |
| **29.11Вт.** | ТП-463 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-6 кВ ТП-463 – ТП-485ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  | 879 | 171717 | Замена тр-раДля б/работ по замене тр-ра в ТП-463Замена провода на СИП |
| **30.11****Ср.** | ВЛ-6 кВ ТП-755 – РВ-2 с отп.ВЛ-6 кВ ТП-510 – ТП-115 – ТП-701 с отп. | 8 | 17 | Ревизия ЛР: РВ-2 к ТП-755;РВ-2 к ТП-510 |