# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ФЕВРАЛЬ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1062 ф.Хозяйство Лесхоза, д.65-79 по Кольчугинской (есть СГО по 9-й Минеевской) ТП-195 ф.2 РП-23 ВЛ-0,4 кВ ТП-553 ф.7-й Линейный пер. (б/откл. потребит.) (+ на 02.02) (есть СГО по 1-й Районной от 6-го до 9-го Линейного пер.) ТП-107 Т-2 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной, маг-н (есть СГО по пер.1-му Станиславского) КЛ-0,4 кВ ТП-12: ф.Ташкентская, 83; ф.Д/сад N145; Ташкентская, 85-б, 85-в; ф.1 Автодорожный техникум (с него запит. Ташкентская, 85б и д/сад) | 9 7 9 9 9 9 12 | 17 17 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Регулировка механизмов выкатной тележки МВ Подрезка деревьев Доливка масла в Т-2 Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода, ЩУ (ЭМУ) Ремонт кабелей, перезаводка, приведение схемы к N (РЭКЛ) Ремонт кабеля |
| 02.02 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Кирова (+ на 16.02) ТП-260 ВЛ-0,4 кВ ТП-553 ф.7-й Линейный пер. (б/откл. потребит.) (+ на 02.02) (есть СГО по 1-й Районной от 6-го до 9-го Линейного пер.) ТП-789 Iс.6 кВ (б/откл. потребит.) ( + см. на 03.02) ВЛ-0,4 кВ ТП-995 ф.К пер.Меланжистов (есть СГО по пер.1-му Станиславского) ТП-496 Iс.0,4 кВ; Т-1 | 9 8 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 13 | Подрезка деревьев Замена ВН на ф.ТП-568 Подрезка деревьев Замена контактов под ПК Замена опоры, монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 03.02 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.2-я Лагерная, 46-50; 12-я Санаторная, 2 (+ на 17.02) ТП-206 Т-2 (б/откл. потребит.) ТП-206 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-553 ф.Кузнецова (б/откл. потребит.) (+ на 02.02) (есть СГО по ул.Новосибирской от 6-го до 9-го Линейного пер.) ТП-789 IIс.6 кВ (б/откл. потребит.) ВЛИ-0,4 кВ ТП-622 ф.Пер. 1-й Подъельновский, 24 | 9 13 10 9 8 9 | 17 17 1130 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт Т-2 Фазировка Iс. и IIс.0,4 кВ Подрезка деревьев Замена контактов под ПК Монтаж СИП, демонтаж провода, ЩУ (ЭМУ) |
| 04.02 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.10-я Санаторная, 3а и гаражи ТП-914 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-1009 ф.1-я Районная (б/откл. потребит.) (+ на 02.02) (есть СГО по ул.1-й Лучевой от 7-го до 10-го Линейного пер.) ТП-860 (б/откл. потребит.) | 9 9 9 8 | 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ров Подрезка деревьев Ремонт контура заземления |
| 05.02 Пт. | ТП-970 Т-2 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-1009 ф.2-я Лучевая (б/откл. потребит.) (есть СГО по ул.1-й Лучевой от 6-го до 7-го Линейного пер.) РП-16 (б/откл. потребит.) | 9 9 9 | 12 16 13 | Внеплановый текущий ремонт Т-2 Подрезка деревьев Установка замков на панелях и запирающих устр-в |
| 06.02 Сб. |  |  |  |  |
| 07.02 Вс. |  |  |  |  |
| 08.02 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-452 ф.Инженерная, 6 ТП-927 Т-1 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.2-я Лучевая (б/откл. потребит.) (+ на 09.02) (есть СГО по ул.2-й Лучевой) ТП-625 РУ-6 кВ ВЛ-6 кВ РП-14 – ТП-392 | 9 9 9 8 7 09.02 | 17 13 17 17 до 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт Т-1 Подрезка деревьев Монтаж перегородки между ф.РП-5 и ф. ТП-353 Замена опоры 6 кВ; монтаж провода (ЭМУ) |
| 09.02 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-452 ф.Инженерная, 2, 2а; д/сад ТП-392 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.2-я Лучевая (б/откл. потребит.) (+ на 09.02) (есть СГО по ул.2-й Лучевой) ТП-45 Т-2 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ кВ ТП-392 ф.4-я Парковская | 12 9 9 9 9 | 17 13 17 13 17 | Подрезка деревьев Восстановление освещения Подрезка деревьев Доливка масла в Т-2 Монтаж провода, ЩУ, демонтаж пролетов (ЭМУ) |
| 10.02 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-344 ф.Окуловой, 57 и магазин 102 ТП-898 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.3-й Балинский пер. ТП-525 IIс.6 кВ (б/откл. потребит.) ТП-54 Iс.0,4 кВ | 9 9 9 12 9 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж дверей на ЩО-70, восстановление освещения Подрезка деревьев Заварить петли на двери ф.ТП-385 Установка рубильника, монтаж каб.вывода (ЭМУ) |
| 11.02 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117, 119; Победы, 26; Свободы, 26, 28 (+ на 25.02) ТП-283 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-1085 ф.Неждановская (б/откл. потребит.) (есть СГО по ул.Красноярская от 1-го до 3-го Линейного пер.) РП-16 (б/откл. потребит.) ТП-355 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.Короткова | 9 9 9 9 9 9 | 17 17 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Восстановление освещения; внепланов. текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев Установка замков на панелях и запирающих устр-в Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Установка ЩУ, монтаж провода, демонтаж провода (ЭМУ) |
| 12.02 Пт. | ТП-275 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-62 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-1085 ф.Новосибирская (есть СГО по ул.Новосибирская от 1-го Линейного пер. до ул.Сахарова) | 9 9 9 | 13 13 16 | Внеплановый текущий ремонт тр-ра Установка замков на ячейках и запирающих устройств Подрезка деревьев |
| 13.02 Сб. |  |  |  |  |
| 14.02 Вс. |  |  |  |  |
| 15.02 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-252 ф.Карельская ВЛ-6 кВ ТП-252 – ТП-752 (гаснет ТП-752) ТП-158 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-970 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-970 Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.Дет.сад N89 (б/откл. потребит.) ТП-238 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 8 9 9 13 9 9 | 17 17 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Замена руб-ка 0,4 кВ на ф.Т-1 Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Подрезка деревьев Установка накладок на тр-р |
| 16.02 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Кирова ТП-339 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.6-я Березниковская (есть СГО по ул.Кирпичной от ул.5-й Березниковской до пер.3-го Кирпичного) ТП-543 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 9 12 | 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра, замена перемычек 0,4 кВ Подрезка деревьев Регулировка ячеек 6 кВ |
| 17.02 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.2-я Лагерная, 46-50; 12-я Санаторная, 2 ТП-802 Ic.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К ТП-586 (есть СГО по ул.Кирпичной от ул.2-й Березниковской до ул.5-й Березниковской) ТП-317 Т-1 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-948: ф.3-я Камвольная; ф.Катодная станция | 9 9 9 9 9 | 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра; восстановление освещения Подрезка деревьев Доливка масла в Т-1 Монтаж СИП, установка ЩУ, демонтаж провода (ЭМУ) |
| 18.02 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, нечетная ТП-374 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-152 ф.Шуйская, кооп. гаражи (есть СГО по ул.Шуйской от ул.Бубнова до ул.2-й Запрудной; по ул.2-й Запрудной от ул.Постышева до ул.Владимирской) ТП-75 Т-1 (б/откл. потребит.) ТП-522 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-522 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 9 9 9 9 13 | 17 13 17 13 13 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра; восстановление освещения Подрезка деревьев Доливка масла в Т-1 Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 19.02 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й Проезд ТП-261 Т-2 (б/откл. потребит.) ТП-261 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Менделеева ТП-34 (б/откл. потребит.) | 9 9 13 9 9 | 16 13 15 16 13 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт Т-2 Замена «0»-й шины на алюминий Подрезка деревьев Доливка масла в Т-1 |
| 20.02 Сб. | ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.Коттеджи ТП-273 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-48 ф.Строительная (б/откл. потребит.) (есть СГО по ул.Строительной от пер.Амбулаторн. до пер.Герцена) ТП-594 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф.14-я – 16-я Линии, к Поселковой | 9 9 9 9 9 | 16 13 16 13 16 | Подрезка деревьев Восстановление освещения в РУ-6 кВ Подрезка деревьев Установка замков на ячейки и запирающих устр-в Установка опоры, установка ЩУ, монтаж провода (ЭМУ) |
| 21.02 Вс. |  |  |  |  |
| 22.02 Пн. |  |  |  |  |
| 23.02 Вт. |  |  |  |  |
| 24.02 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.К Спортивной (есть СГО по ул.Балахнина) РП-33 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-33 Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф.Кр. Зорь, 16 ТП-253 Т-2 (б/откл. потребит.) | 9 9 12 9 9 | 17 12 16 17 13 | Подрезка деревьев Регулировка отделителей 0,4 кВ Подрезка деревьев Доливка масла в Т-2 |
| 25.02 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Шувандиной, 117, 119; Победы, 26; Свободы, 26, 28 ТП-204 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.Строительная, д/сад (б/откл. потребит.) (есть СГО по ул.Строительной от ул.Калужской до пер.Строительного.) ТП-233 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-233 Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-6 кВ ТП-163 – ТП-380 – ТП-594 ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Запрудная | 9 9 9 9 13 7 9 | 17 17 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Восстановление освещения; внепланов. текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Для бработ на ВЛ-0,4 кВ Монтаж провода, ЩУ, демонтаж пролетов (ЭМУ) |
| 26.02 Пт. | ТП-414 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-414 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ф.Ташкентская, 92 – 102 (б/откл. потребит.) | 9 9 9 | 13 13 16 | Восстановление освещения Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Подрезка деревьев |
| 27.02 Сб. |  |  |  |  |
| 28.02Вс. |  |  |  |  |