# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АПРЕЛЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **02.04**  **Вс.** | ТП-139 РУ-0,4 кВ | 9 | 11 | Для б/работ по заводке новых  КЛ-0,4 кВ по тех. присоединению (ЭМУ) |
| **03.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.3-я Южная  ТП-952  ТП-269  ТП-237 РУ-0,4 кВ | 9  8  8  12 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Средний ремонт, испытание оборуд.  Выполнение тех.условий (подр.) |
| **04.04**  **Вт.** | ВЛ-0,4кВ ТП-406 ф.Нефедова  ВЛ-0,4кВ ТП-490 ф.Велижская  ТП-234  (КВЛ ф.ТП-299 – ТП-839 можно оставить под U-ем)  ВЛ-0,4 кВ ТП-463 ф.Подъельновская  ТП-290 Т-1; Т-2 - поочередно (без  откл-ния потр.);  РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Ульяновская | 9  9  8  9  8  12  9 | 17  17  17  17  12  17  17 | Замена опоры  Подрезка деревьев (подр.)  Выполнение тех.условий (подр.)  Подрезка деревьев.  Средний ремонт, испытание оборуд.  Подрезка деревьев (подр.) |
| **05.04**  **Ср.** | ТП-180  ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.Д/сад  ТП-209 IIс.0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Собинова  ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.2-я Отрадная (есть СГО ) | 8  9  8  12  9 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Снос деревьев  Замена рубильников на ф.Т-2 и ф.Калинина, 21  Подрезка деревьев (подр.)  Подрезка деревьев. |
| **06.04**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.Юношеская  ТП-990 Iс.6 и 0,4 кВ;  СР-0,4 кВ  ТП-165 (+ все приходы 6 кВ)  ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Продольная | 9  8  12  8  9 | 17  17  13  17  17 | Замена опоры  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф.К ТП-38  Подрезка деревьев (подр.) |
| **07.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф.Нарвские  ТП-990 IIc. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.6-я, 9-я Вишневые, Чихачева  ВЛ-0,4 кВ ТП-720 ф.Жиделева | 9  8  9  9 | 16  16  16  16 | Подрезка деревьев (подр.)  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев (подр.) |
| **08.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **09.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **10.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Бакинский проезд  ТП-131  ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.Интернациональн. и Напольная (+ СГО  ВЛ-0,4 кВ ТП-2:  ф.К ТП-79 – ТП-184;  ф.2-й Северный пер. | 9  8  9  9 | 17  17  17  17 | Для б/работ на КВЛ-6 кВ  Средний ремонт, испытание оборуд.  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев (подр.) |
| **11.04**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Лебедева  ТП-52  ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й Проезд  ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной, Калинцева  ТП-546 Iс.6 и 0,4 кВ (+см.на 12.04) | 9  8  9  9  8 | 17  17  17  17  17 | Подрезка деревьев (подр.)  Средний ремонт, испытание оборуд.  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев (подр.)  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **12.04**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129  ТП-383  ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й Проезд, к Фейгина  ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского  ТП-546 IIс.6 и 0,4 кВ  (+ ТП-725, 621 – перевести по 0,4 кВ) | 9  8  9  9  8 | 17  17  17  17  17 | Снос деревьев (+ подр.)  Средний ремонт, испытание оборуд.  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев (подр.)  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **13.04**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.ЖБИ  ТП-362 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.2-й Проезд  ВЛ-0,4 кВ ТП-275 ф.Камская  ТП-391 | 9  8  9  9  12 | 17  17  17  17  17 | Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ  Замена каб. вывода на ф.Силикатн.  (подр.)  Замена опор  Подрезка деревьев (подр.)  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **14.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Вет. бак. лаборатория  ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Кубанская, Витебская | 9  9 | 16  16 | Замена опоры  Подрезка деревьев (подр.) |
| **15.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **16.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **17.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6  ТП-938 Iс.6 и 0,4 кВ (+ см. на 18.04)  РУ-0,4 кВ  ТП-392 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ТП-392 ф.6 кВ Разрядники  ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.2-й Совхозный пер.  (+ на 27.04)  ВЛ-0,4 кВ ТП-141 ф.7-я Минеевская, Уточная | 9  8  12  9  9  9  9 | 17  17  13  15  15  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена каб. вывода 0,4 кВ ф.ВЛ по 4 Парковской  Для б/работ по замене каб. вывода  Замена опор  Подрезка деревьев (подр.) |
| **18.04**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова  ТП-938 IIс.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я Сокольская  ТП-319 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **19.04Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-454 ф.2-я Чапаева, 94  ТП-701 с отп. (+ ТП-754, 115, 339, 809, 894, 1026) | 9  8 | 17  17 | Замена проводов на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **20.04**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-288 ф.Велижская, 57  ТП-627 | 9  8 | 17  17 | Замена опоры  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **21.04**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163  ТП-265 | 9  8 | 16  16 | Замена опоры  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **22.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **23.04**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **24.04**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.Зверева, 7/2 и 9а  ТП-365  ВЛ-0,4 кВ ТП-226 ф.Октябрьская, 12  ТП-366 РУ-0,4 кВ | 9  8  9  12 | 17  17  17  17 | Замена проводов на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Замена каб. вывода на ф.3-я Сосневская, 137; 10-й Проезд, 8 |
| **25.04**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.Пер.Конспиративн. (ул.Конспиративн., 4, п.4 – 5)  ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.10-я – 12-я Сосневские  ВЛ-6 кВ ТП-234 – ТП-298 с отп.  ТП-744 | 9  9  8  8 | 17  17  17  17 | Замена проводов на СИП  Замена опор  Для б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВ  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **26.04**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-147  ф.Пер.Конспиративн., 4 п.1 – 3;  ф.Пер.Конспиративн., 8  ТП-822 IIс.6 и 0,4 кВ;  Iс.6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ | 9  8  12  12 | 17  12  17  13 | Замена проводов на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **27.04Чт.** | ТП-297 с отп. (+ТП-874, 796, 291, 762, 761, 764, об.№8)  ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.2-й Совхозный пер. | 8  9 | 17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **28.04**  **Пт.** | ТП-722 | 12 | 16 | Установка УТКЗ |
| **29.04**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **30.04**  **Вс.** |  |  |  |  |