# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АПРЕЛЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **02.04****Вс.** | ТП-139 РУ-0,4 кВ | 9 | 11 | Для б/работ по заводке новых КЛ-0,4 кВ по тех. присоединению (ЭМУ) |
| **03.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.3-я ЮжнаяТП-952ТП-269ТП-237 РУ-0,4 кВ | 98812 | 17171717 | Подрезка деревьевТекущий ремонт, испытание оборуд.Средний ремонт, испытание оборуд.Выполнение тех.условий (подр.) |
| **04.04****Вт.** | ВЛ-0,4кВ ТП-406 ф.Нефедова ВЛ-0,4кВ ТП-490 ф.ВелижскаяТП-234(КВЛ ф.ТП-299 – ТП-839 можно оставить под U-ем)ВЛ-0,4 кВ ТП-463 ф.ПодъельновскаяТП-290 Т-1; Т-2 - поочередно (без откл-ния потр.);РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-488 ф.Ульяновская | 99898129 | 17171717121717 | Замена опорыПодрезка деревьев (подр.)Выполнение тех.условий (подр.)Подрезка деревьев.Средний ремонт, испытание оборуд.Подрезка деревьев (подр.) |
| **05.04****Ср.** | ТП-180ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.Д/садТП-209 IIс.0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.СобиноваВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.2-я Отрадная (есть СГО ) | 898129 | 1717171717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Снос деревьевЗамена рубильников на ф.Т-2 и ф.Калинина, 21Подрезка деревьев (подр.)Подрезка деревьев. |
| **06.04****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.ЮношескаяТП-990 Iс.6 и 0,4 кВ;СР-0,4 кВТП-165 (+ все приходы 6 кВ)ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Продольная | 981289 | 1717131717 | Замена опорыТекущий ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена каб. вывода 0,4 кВ на ф.К ТП-38Подрезка деревьев (подр.) |
| **07.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф.НарвскиеТП-990 IIc. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.6-я, 9-я Вишневые, ЧихачеваВЛ-0,4 кВ ТП-720 ф.Жиделева | 9899 | 16161616 | Подрезка деревьев (подр.)Текущий ремонт, испытание оборуд.Подрезка деревьевПодрезка деревьев (подр.) |
| **08.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **09.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **10.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Бакинский проездТП-131ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.Интернациональн. и Напольная (+ СГО ВЛ-0,4 кВ ТП-2:ф.К ТП-79 – ТП-184;ф.2-й Северный пер. | 9899 | 17171717 | Для б/работ на КВЛ-6 кВСредний ремонт, испытание оборуд.Подрезка деревьевПодрезка деревьев (подр.) |
| **11.04****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.ЛебедеваТП-52ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й ПроездВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной, КалинцеваТП-546 Iс.6 и 0,4 кВ (+см.на 12.04) | 98998 | 1717171717 | Подрезка деревьев (подр.)Средний ремонт, испытание оборуд.Подрезка деревьевПодрезка деревьев (подр.)Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **12.04****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.К ТП-129ТП-383ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й Проезд, к ФейгинаВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.СадовскогоТП-546 IIс.6 и 0,4 кВ(+ ТП-725, 621 – перевести по 0,4 кВ) | 98998 | 1717171717 | Снос деревьев (+ подр.)Средний ремонт, испытание оборуд.Подрезка деревьевПодрезка деревьев (подр.)Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **13.04****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.ЖБИТП-362 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.2-й ПроездВЛ-0,4 кВ ТП-275 ф.КамскаяТП-391 | 989912 | 1717171717 | Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВЗамена каб. вывода на ф.Силикатн.(подр.)Замена опорПодрезка деревьев (подр.)Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **14.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Вет. бак. лабораторияВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Кубанская, Витебская | 99 | 1616 | Замена опорыПодрезка деревьев (подр.) |
| **15.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **16.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **17.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6ТП-938 Iс.6 и 0,4 кВ (+ см. на 18.04)РУ-0,4 кВТП-392 РУ-0,4 кВ; Тр-рТП-392 ф.6 кВ РазрядникиВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.2-й Совхозный пер.(+ на 27.04)ВЛ-0,4 кВ ТП-141 ф.7-я Минеевская, Уточная | 98129999 | 17171315151717 | Замена опорыСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена каб. вывода 0,4 кВ ф.ВЛ по 4 ПарковскойДля б/работ по замене каб. выводаЗамена опорПодрезка деревьев (подр.) |
| **18.04****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.НефедоваТП-938 IIс.6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я СокольскаяТП-319 | 9898 | 17171717 | Замена опорыСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **19.04Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-454 ф.2-я Чапаева, 94ТП-701 с отп. (+ ТП-754, 115, 339, 809, 894, 1026) | 98 | 1717 | Замена проводов на СИПСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **20.04****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-288 ф.Велижская, 57ТП-627 | 98 | 1717 | Замена опорыСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **21.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163ТП-265 | 98 | 1616 | Замена опорыСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **22.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **23.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **24.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.Зверева, 7/2 и 9аТП-365ВЛ-0,4 кВ ТП-226 ф.Октябрьская, 12ТП-366 РУ-0,4 кВ | 98912 | 17171717 | Замена проводов на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опорЗамена каб. вывода на ф.3-я Сосневская, 137; 10-й Проезд, 8 |
| **25.04****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.Пер.Конспиративн. (ул.Конспиративн., 4, п.4 – 5)ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.10-я – 12-я СосневскиеВЛ-6 кВ ТП-234 – ТП-298 с отп.ТП-744 | 9988 | 17171717 | Замена проводов на СИПЗамена опорДля б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **26.04****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.Пер.Конспиративн., 4 п.1 – 3;ф.Пер.Конспиративн., 8ТП-822 IIс.6 и 0,4 кВ;Iс.6 и 0,4 кВ;РУ-0,4 кВ | 981212 | 17121713 | Замена проводов на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **27.04Чт.** | ТП-297 с отп. (+ТП-874, 796, 291, 762, 761, 764, об.№8) ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.2-й Совхозный пер. | 89 | 1717 | Средний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **28.04****Пт.** | ТП-722 | 12 | 16 | Установка УТКЗ |
| **29.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **30.04****Вс.** |  |  |  |  |