# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.09****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-585 ф.2-я СосневскаяТП-516(Приходы по 6 кВ можно оставить под «U-ем»)ТП-1040 | 998 | 161316 | Замена опорУстранение дефекта на ф.6 кВ Разрядники; устранение нагрева на ф. К ул.ПродольнойТекущий ремонт, испытания оборуд. |
| **02.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **03.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **04.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101, 107; пер.Ульяновский, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14(+ на 11.09; 18.09)РП-6 Iс.6 и 0,4 кВ; ТСН (+ на 05.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.Юношеская, НефедоваТП-928 Iс.6 и 0,4 кВ (+ на 05.09)РУ-0,4 кВ | 989812 | 1717171713 | Замена опорСредний ремонт, испытания оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытания оборуд.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **05.09****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Победы, 8, 10; пер.Ульяновский, 13ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Д/сад, Павленко(+ на 12.09)ТП-928 IIс.6 и 0,4 кВ | 9128 | 171717 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт, испытания оборуд. |
| **06.09****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-68 ф.Батурина, 17; маг-нВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.Б.ХмельницкогоТП-52 РУ-6 кВ | 998 | 171717 | Замена опорЗамера опор.Наладка ЛР на ф.ТП-703 |
| **07.09****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.1-ий Сосневская (+ на 14.09)ТП-466 РУ-0,4 кВ, Тр-р(+ на 14.09)ВЛ-6 кВ Ив-10 ф.604 – ТП-948ТП-948 | 9**12****8**8 | 17171717 | Замена опорЗамена каб. вывода 0,4 кВ на ф.Котельная, столовая - силовойТекущий ремонт РЛ НДЗСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **08.09****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярные мастерск.ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Пер.4-й Северный, Задняя БассейнаяТП-389 ф.ПродольнаяТП-7 I с.0,4 кВ; Т-1 | 99109 | 16161213 | Замена опорДля б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВРегулировка руб-каУстранение нагрева на ф.Т-1 |
| **09.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **10.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **11.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101, 107; пер.Ульяновский, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14(+ на 18.09)ТП-93 с отп. ( + ТП-919, ТП-926, ТП-901,ТП-910) | 98 | 1717 | Замена опорТекущий ремонт, испытание оборуд. |
| **12.09****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы, 56/58; Шувандиной, 117, 119(+ на 19.09, 26.09)ТП-530 Iс. 0.4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Д/сад, ПавленкоТП-553 (+ ТП-916) | 99128 | 17171717 | Замена провода на СИПЗамена вводных панелей ЩО-70 (ЭМУ)Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **13.09****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе(+ на 20.09, 27.09)ТП-437 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова(+ на 20.09, 27.09) +СГО по НефедоваТП-386 (+ ТП-129) | 121298 | 17151717 | Замена провода на СИПЗамена руб-ка на ф.Товарная, 17Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **14.09****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.1-я СосневскаяТП-466 ф.Дет. дом глухонемыхВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Лебедева(+ на 21.09)ТП-342 | 9**12**98 | 17171717 | Замена опорЗамена каб. вывода 0,4 кВ на ф.Дом глухонемыхЗамена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **15.09****Пт.** | ВЛ-6 кВ ТП-56 – ТП-258ТП-662 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 710 | 1612 | Замена опорыУстранение дефекта на ф.Т-2 |
| **16.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **17.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **18.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101, 107; пер.Ульяновский, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14РП-45 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ( на 19.09)ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная(+ на 25.09)ТП-730 | 9898 | 17171717 | Замена опорТекущий ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **19.09****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы, 56/58; Шувандиной, 117, 119(+ на 26.09)РП-45 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова(+ на 26.09)ТП-409 | 9898 | 17171717 | Замена провода на СИПТекущий ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **20.09Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе(+ на 27.09)ТП-127ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова(+ на 27.09) +СГО по НефедоваТП-556 с отп. (+ ТП-61, ТП-978, ТП-1014) | 12898 | 17171717 | Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **21.09****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115(+ на 28.09)ТП-677ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.ЛебедеваТП-482 | 9898 | 17171717 | Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт, испытание оборуд. |
| **22.09****Пт.** | ТП-747 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 12 | 14 | Устранение дефектаи на ф.2 2-я Дачная, 20, п.5 (1-6) и на ф.Т-2 |
| **23.09****Сб.** |  |  |  |  |
| **24.09****Вс.** |  |  |  |  |
| **25.09****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад ТП-332 ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная | **12**89 | 171717 | Замена провода на СИПСредний ремонт, испытание оборуд.Замена опор |
| **26.09****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы, 56/58; Шувандиной, 117, 119ТП-423 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова | 989 | 171717 | Замена провода на СИПМонтаж ОПН на СШ-0,4 кВЗамена провода на СИП |
| **27.09****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школеВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова( +СГО по Нефедова) | **12**9 | 1717 | Замена провода на СИПЗамена провода на СИП |
| **28.09Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115 | 9 | 17 | Замена провода на СИП |
| **29.09****Пт.** |  |  |  |  |
| **30.09****Сб.** |  |  |  |  |