# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.09**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-585 ф.2-я Сосневская  ТП-516  (Приходы по 6 кВ можно оставить под «U-ем»)  ТП-1040 | 9  9  8 | 16  13  16 | Замена опор  Устранение дефекта на ф.6 кВ Разрядники; устранение нагрева на ф. К ул.Продольной  Текущий ремонт, испытания оборуд. |
| **02.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **03.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **04.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101, 107; пер.Ульяновский, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14  (+ на 11.09; 18.09)  РП-6 Iс.6 и 0,4 кВ; ТСН (+ на 05.09)  ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.Юношеская, Нефедова  ТП-928 Iс.6 и 0,4 кВ (+ на 05.09)  РУ-0,4 кВ | 9  8  9  8  12 | 17  17  17  17  13 | Замена опор  Средний ремонт, испытания оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытания оборуд.  Ревизия СР-0,4 кВ |
| **05.09**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Победы, 8, 10; пер.Ульяновский, 13  ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Д/сад, Павленко  (+ на 12.09)  ТП-928 IIс.6 и 0,4 кВ | 9  12  8 | 17  17  17 | Замена опор  Замена опор  Средний ремонт, испытания оборуд. |
| **06.09**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-68 ф.Батурина, 17; маг-н  ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.Б.Хмельницкого  ТП-52 РУ-6 кВ | 9  9  8 | 17  17  17 | Замена опор  Замера опор.  Наладка ЛР на ф.ТП-703 |
| **07.09**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.1-ий Сосневская  (+ на 14.09)  ТП-466 РУ-0,4 кВ, Тр-р  (+ на 14.09)  ВЛ-6 кВ Ив-10 ф.604 – ТП-948  ТП-948 | 9  **12**  **8**  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф.Котельная, столовая - силовой  Текущий ремонт РЛ НДЗ  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **08.09**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярные мастерск.  ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Пер.4-й Северный, Задняя Бассейная  ТП-389 ф.Продольная  ТП-7 I с.0,4 кВ; Т-1 | 9  9  10  9 | 16  16  12  13 | Замена опор  Для б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВ  Регулировка руб-ка  Устранение нагрева на ф.Т-1 |
| **09.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **10.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **11.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101, 107; пер.Ульяновский, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14  (+ на 18.09)  ТП-93 с отп. ( + ТП-919, ТП-926, ТП-901,ТП-910) | 9  8 | 17  17 | Замена опор  Текущий ремонт, испытание оборуд. |
| **12.09**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы, 56/58; Шувандиной, 117, 119  (+ на 19.09, 26.09)  ТП-530 Iс. 0.4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Д/сад, Павленко  ТП-553 (+ ТП-916) | 9  9  12  8 | 17  17  17  17 | Замена провода на СИП  Замена вводных панелей ЩО-70 (ЭМУ)  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **13.09**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе  (+ на 20.09, 27.09)  ТП-437 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова  (+ на 20.09, 27.09) +СГО по Нефедова  ТП-386 (+ ТП-129) | 12  12  9  8 | 17  15  17  17 | Замена провода на СИП  Замена руб-ка на ф.Товарная, 17  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **14.09**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.1-я Сосневская  ТП-466 ф.Дет. дом глухонемых  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Лебедева  (+ на 21.09)  ТП-342 | 9  **12**  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф.Дом глухонемых  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **15.09**  **Пт.** | ВЛ-6 кВ ТП-56 – ТП-258  ТП-662 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 7  10 | 16  12 | Замена опоры  Устранение дефекта на ф.Т-2 |
| **16.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **17.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **18.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101, 107; пер.Ульяновский, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14  РП-45 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ( на 19.09)  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная  (+ на 25.09)  ТП-730 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена опор  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **19.09**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы, 56/58; Шувандиной, 117, 119  (+ на 26.09)  РП-45 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова  (+ на 26.09)  ТП-409 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена провода на СИП  Текущий ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **20.09Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе  (+ на 27.09)  ТП-127  ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова  (+ на 27.09) +СГО по Нефедова  ТП-556 с отп. (+ ТП-61, ТП-978, ТП-1014) | 12  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **21.09**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115  (+ на 28.09)  ТП-677  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Лебедева  ТП-482 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор  Средний ремонт, испытание оборуд. |
| **22.09**  **Пт.** | ТП-747 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 12 | 14 | Устранение дефектаи на ф.2 2-я Дачная, 20, п.5 (1-6) и на ф.Т-2 |
| **23.09**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **24.09**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **25.09**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад  ТП-332  ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная | **12**  8  9 | 17  17  17 | Замена провода на СИП  Средний ремонт, испытание оборуд.  Замена опор |
| **26.09**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 26; Свободы, 56/58; Шувандиной, 117, 119  ТП-423 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена провода на СИП  Монтаж ОПН на СШ-0,4 кВ  Замена провода на СИП |
| **27.09**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, к школе  ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова  ( +СГО по Нефедова) | **12**  9 | 17  17 | Замена провода на СИП  Замена провода на СИП |
| **28.09Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 24; Собинова, 61; Шувандиной, 115 | 9 | 17 | Замена провода на СИП |
| **29.09**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **30.09**  **Сб.** |  |  |  |  |