«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                       Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                    ____________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2019г.                                                                   «___»_____________2019г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  НОЯБРЬ  месяц  2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф.Станко, 34 (без откл. потребит.) ТП-384 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Парковские ТП-118 Т-1, Т-2 (поочередно, без откл. потр.) | 9 9 9 9 | 1530 1530 1530 1530 | Подрезка деревьев Снос деревьев вокруг ТП Подрезка деревьев Монтаж зеркал на Т-1, Т-2 |
| 02.11 Сб. |  |  |  |  |
| 03.11 Вс. |  |  |  |  |
| 04.11 Пн. |  |  |  |  |
| 5 ноября 2019г., вторник |
| 05.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф.Бубнова ТП-653 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ для б/работ ВЛ СГО ул. Керченская у д.8, 10) (+ на 12.11; 19.11) ТП-488 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-37 ф.1 ТП-1053 | 9 8 9 9 8 | 17 17 17 17 17 | Замена ВЛ, подрезка деревьев Выправка ячеек в РУ-6 кВ Замена провода на СИП Замена руб-ка на ф.Ульяновская, замена перемычки 0,4 кВ на ф.Тр-р Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 6 ноября 2019г., среда |
| 06.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-365 ф.Плетневая (+ для б/работ ВЛ СГО ул. Плетневой) ВЛ-0,4 кВ ТП-365 ф.Шуйская (+ для б/работ ВЛ СГО ул. Шуйской) ТП-555 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова; ф.СГО (+ на 13.11; 20.11, 27.11) ТП-998 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-37 ф.2 ТП-1053 ТП-479 Iс.0,4 кВ | 9 8 9 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Выправка ячеек в РУ-6 кВ Замена провода на СИП Монтаж автомата на ф.Тр-р Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена руб-ка, подключение каб. (ЭМУ) |
| 7 ноября 2019г., четверг |
| 07.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветбак. лаборатория ТП-683 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф.Д/дом глухонемых (+ на 14.11) ВЛ-6 кВ ТП-466 – ТП-985 ТП-1000 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.10-я Минеевская РП-37: ф.ТП-25; ф.1, 2 ТП-1032; ф.СВВ; ф.ТП-80; ф.ТП-177 РП-37 | 9 8 12 7 9 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Выправка ячеек в РУ-6 кВ Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Монтаж автомата на ф.Тр-р Установка опор, монтаж СИП, демонтаж проводов (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ Ревизия и проверка системы ТМ |
| 8 ноября 2019г., пятница |
| 08.11 Пт. | ТП-633 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 ТП-391 ф.Изобретателей ТП-577 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-521 ф.ТП-44 | 8 9 9 8 | 1530 1530 1530 1530 | Снос деревьев вокруг ТП Замена провода на СИП Монтаж освещения Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 09.11 Сб. |  |  |  |  |
| 10.11 Вс. |  |  |  |  |
| 11 ноября 2019г., понедельник |
| 11.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163 ТП-253 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-253 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.1-я Ключевая ТП-942 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-942 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-17 ф.616 – Ив-10 ТП-525 АВР-0,4 кВ | 9 9 12 9 9 12 8 14 | 17 12 17 17 17 17 17 16 | Подрезка деревьев Ремонт сети освещения Подрезка деревьев Замена руб-ка на ф.Тр-р Установка учета на ф.Тр-р (инсп., АСКУЭ) Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Опробование АВР |
| 12 ноября 2019г., вторник |
| 12.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.1-я Ефимовская (+ для б/работ ВЛ СГО по ул.1-й Ефимовской) ТП-610 РУ-6 кВ (ТП-854 Iс. 6 кВ – письмо) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ для б/работ ВЛ СГО ул. Керченская у д.8, 10) (+ на 19.11) ТП-673 ф.ТП-824 (накануне заявка в Оборонэнерго) РП-17 ф.634 – Ив-10 ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.Цветочная | 9 8 9 7 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена ВЛ, подрезка деревьев Регулировка привода ВН, монтаж ЗН на ф.ТП-854 Замена провода на СИП Регулировка ЛР Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Монтаж СИП, демонтаж проводов (ЭМУ) |
| 13 ноября 2019г., среда |
| 13.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Панина, 24-26 (без откл. потребит.) ТП-420 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова; ф.СГО (+ на 20.11, 27.11) ТП-993 РУ-0,4 кВ ТП-559 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-17 ф.СВВ РП-17 АВР – 6 кВ ТП-228 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 8 9 12 8 9 12 | 17 17 17 12 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Ремонт сети освещения Замена провода на СИП Регулировка руб-ка на ф.1-я Сусанина Монтаж зеркала на ф.Тр-р Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Опробование АВР Установка учета на ф.Тр-р (инсп., АСКУЭ) |
| 14 ноября 2019г., четверг |
| 14.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Куконковых, 90, 92 (без откл. потребит.) ТП-358 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф.Д/дом глухонемых ВЛ-6 кВ ТП-466 – ТП-985 ТП-531 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-574 Ic.0,4 кВ; Тр-р РП-17 ф.ТП-772 | 9 9 12 7 14 9 8 | 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Ремонт сети освещения Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Монтаж зеркала на ф.Тр-р Замена руб-ка подключение кабеля (ЭМУ) Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 15 ноября 2019г., пятница |
| 15.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1001 ф.2-я Новая (без откл. потребит.) ТП-789 Т-1 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 ТП-391 ф.Дюковская ТП-534 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-17 ф.ТП-643 | 9 9 9 9 8 | 1530 1530 1530 13 1530 | Подрезка деревьев Подъем тр-ра на швеллера Подрезка деревьев Монтаж зеркала на ф.Тр-р Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 16.11 Сб. |  |  |  |  |
| 17.11 Вс. |  |  |  |  |
| 18 ноября 2019г., понедельник |
| 18.11 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-345 – ТП-417 РП-44 IIс. 0,4 кВ; ТСН-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Дома по Минской РП-24 ф.640 – Ив-4 РП-44 ТП-14: ф.ТП-21; ф.ТП-427; ф.ТП-576 ТП-955 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 7 9 9 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 13 | Подрезка деревьев Ремонт сети освещения Подрезка деревьев Регулировка ЛР Ревизия и проверка системы ТМ-ки Опробование РЗиА Установка учета на ф.Тр-р (инсп., АСКУЭ) |
| 19 ноября 2019г., вторник |
| 19.11 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-345 – ТП-426 ТП-571 Т-1 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ для б/работ ВЛ СГО ул. Керченская у д.8, 10) ТП-437 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-44: ф.Староглинищевск.; ф. К ТП-47 – ТП-131 РП-38: ф.ТП-109 – ТП-445; ф.ТП-462; ф.ТП-539; ф.ТП-1046; ф.СВВ | 7 9 9 12 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена контактных оснований под ПК на ф.Т-1, сварка контура Замена провода на СИП Монтаж зеркала на ф.Тр-р; монтаж «0»-й шины Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода, перевод нагрузки (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ |
| 20 ноября 2019г., среда |
| 20.11 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-368 – ТП-426 ТП-571 Т-2 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова; ф.СГО (+ на 27.11) ТП-378 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Почтовая РП-21, РП- 24, РП-19 АВР-6 кВ РП-23 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ | 7 9 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена контактных оснований под ПК на ф.Т-2, сварка контура Замена провода на СИП Монтаж освещения Монтаж СИП, демонтаж пролетов (ЭМУ) Опробование АВР |
| 21 ноября 2018г., четверг |
| 21.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.Ташкентская (без откл. потребит.) ТП-478 (без откл. потребит.) ВЛ-6 кВ ТП-360 – ТП-489 – ТП-970 ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.Революционная, д.27- 57 ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Водонапорная (четн.), Революционная ТП-480 Ic.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф.14-я – 16-я Линии к П.Коммуне ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.Каб.вывод на П.Коммуны ТП-417 ф.ТП-6 – ТП-406; ТП-121 ф.ТП-797; ТП-312 ф.ТП-137 | 9 9 7 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Ремонт сети освещения Подрезка деревьев Для б/работ на ВЛ-6 кВ Монтаж освещения Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода, перевод нагрузки (ЭМУ) Опробование РЗиА |
| 22 ноября 2019г., пятница |
| 22.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.Юношеская (без откл. потребит.) ТП-632 Т-1 (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 ТП-360 ф.Водонапорная ТП-419 Т-2 (без откл. потребит.) ТП-920 АВР-0,4 кВ ТП-456 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 9 9 12 9 | 1530 1530 1530 13 13 1530 | Подрезка деревьев Подъем и установка тр-ра на швеллера Подрезка деревьев Монтаж зеркала на ф.Т-2 Опробование АВР Установка учета на ф.Тр-р (инсп., АСКУЭ) |
| 23.11 Сб. |  |  |  |  |
| 24.11Вс. |  |  |  |  |
| 25 ноября 2019г., понедельник |
| 25.11 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-262 – ТП-270 РП-29 ф.Резервн.яч. Iс.6 кВ (без откл.) ВЛ-6 кВ ТП-551 – ТП-966 – ТП-975 (гаснет ТП-975) ВЛ-0,4 кВ ТП-551 ф.Коллективная ТП-481 Iс.0,4 кВ; Т-1 РП-16, РП-30, РП-32 АВР-6 кВ | 7 8 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена ТТ, испытание, монтаж приборов учета Подрезка деревьев Для б/работ на ВЛ-6 кВ Монтаж освещения Опробование АВР |
| 26 ноября 2019г., вторник |
| 26.11 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-334 – ТП-757 РП-29 ф.Резервн.яч. IIс.6 кВ (без откл.) ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинская (четн.), Водонапорная (нечетн.) ТП-687 Ic. 0,4 кВ; Т-1 РП-35, РП-45 АВР-6 кВ РП-27 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ | 7 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена ТТ, испытание, монтаж приборов учета Подрезка деревьев Монтаж освещения Опробование АВР |
| 27 ноября 2019г., среда |
| 27.11 Ср. | ВЛ-0,4 КВ ТП-148 ф.Куконковых (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова; ф.СГО ТП-953 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-63 Ic.0,4 кВ; Т-1 ТП-63 IIс.0,4 кВ; | 9 9 9 9 13 | 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Замена провода на СИП Монтаж освещения Установка учета на ф.Т-1, ф.Т-2 (инсп., АСКУЭ) |
| 28 ноября 2019г., четверг |
| 28.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-995 ф.К Бульварной (без откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Авдотьинская (нечетн.); 2 - 6-й пер.Авдотьинские ТП-186 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-18, РП-31 АВР-6 кВ РП-36 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ ТП-32 АВР-0,4 кВ | 9 9 9 9 | 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Монтаж освещения Опробование АВР |
| 29 ноября 2019г., пятницаг |
| 29.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-995 ф.Пер. Меланжистов (без откл. потребит.) ТП-70 | 9 8 | 1530 1530 | Подрезка деревьев Монтаж торцевой панели на яч.6 кВ |
| 30.11Сб. |  |  |  |  |

Начальник ПДС									Э.С.Апинян