# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2018 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02****Чт.** | ТП-947 Iс. 0,4 кВ | 9 | 13 | Установка торцевой панели |
| **02.02****Пт.** | ТП-252 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 | 13 | Замена пинцетов под ПН на Тр-ре |
| **03.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **04.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **05.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Нахимсона, 1-й Восточный пер., маг-н №93ТП-567 Iс. 0,4 кВ | 99 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена руб-ка на ф.2-я Чайковск., 10 |
| **06.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.НахимсонаТП-331 Iс. 0,4 кВ; Т-1(+ на 13.02; ФАКСОГРАММА!) | 99 | 1717 | Подрезка деревьевМонтаж линейной панели с шинным мостом |
| **07.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-123 ф.Суздальская, 14-16ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4-й Котельницкий пер.ТП-786 Iс. 0,4 кВ; Т-1(+ см. на 08.02; 14.02; 15.02) | 999 | 171717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевЗамена перемычек 0,4 кВ на Т-1; замена сб. шин Iс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-1 |
| **08.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская(есть СГО по ул.Суздальской)ТП-786 IIс. 0,4 кВ; Т-2(+ см. на 14.02; 15.02) | 99 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена перемычек 0,4 кВ на Т-2; замена сб. шин IIс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-2 |
| **09.02****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.3-ий Котельницкий пер. | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **10.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **11.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **12.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская(есть СГО по ул.Суздальской)ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф.Кольчугинская, коллективы | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **13.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1-я Мебельщиков(есть СГО – СИП по 1-й Мебельщ. )ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф.ПлесскаяТП-331 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 999 | 171717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевМонтаж линейной панели с шинным мостом |
| **14.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-342 ф.Нарвская, 1, 3(есть СГО по Нарвской)ТП-346 Iс. 0,4 кВ; Т-1(+ см. на 21.02)ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.ЦветнаяТП-786 Iс. 0,4 кВ; Т-1(+ см. на 15.02) | 9999 | 17171717 | Подрезка деревьевЗамена панели ЩО-70 и сборных шинПодрезка деревьевЗамена перемычек 0,4 кВ на Т-1; замена сб. шин Iс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-1 |
| **15.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.ОзернаяТП-786 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 99 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена перемычек 0,4 кВ на Т-2; замена сб. шин IIс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-2 |
| **16.02****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф.Торфяной пер., к ТП-362 | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **17.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **18.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **19.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны(есть СГО – СИП по П.Коммуны)ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная | 99 | 1717 | Замена провода на СИППодрезка деревьев |
| **20.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.3-я Новаторская(есть СГО по 4-й Новаторской)ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.4-я Снежная | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **21.02Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-584 ф.Б.Хмельницкого, 46, 50ТП-346 Iс. 0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф.Кутузова | 999 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена панели ЩО-70 и сборных шинПодрезка деревьев |
| **22.02****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-21 ф.2-я ФабричнаяВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество | 99 | 1616 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **23.02****Пт.** |  |  |  |  |
| **24.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **25.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **26.02****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская(есть СГО по 3, 4-й Курьяновск.)ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4 | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **27.02****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-981 ф.3-я Полянская(есть СГО – СИП по 3-й Полянск., Жуковск.)ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 14-16 | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **28.02****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.5-я Минеевская | 9 | 17 | Подрезка деревьев |