# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2018 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02**  **Чт.** | ТП-947 Iс. 0,4 кВ | 9 | 13 | Установка торцевой панели |
| **02.02**  **Пт.** | ТП-252 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 | 13 | Замена пинцетов под ПН на Тр-ре |
| **03.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **04.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **05.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Нахимсона, 1-й Восточный пер., маг-н №93  ТП-567 Iс. 0,4 кВ | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена руб-ка на ф.2-я Чайковск., 10 |
| **06.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Нахимсона  ТП-331 Iс. 0,4 кВ; Т-1  (+ на 13.02; ФАКСОГРАММА!) | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Монтаж линейной панели с шинным мостом |
| **07.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-123 ф.Суздальская, 14-16  ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4-й Котельницкий пер.  ТП-786 Iс. 0,4 кВ; Т-1  (+ см. на 08.02; 14.02; 15.02) | 9  9  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Замена перемычек 0,4 кВ на Т-1; замена сб. шин Iс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-1 |
| **08.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская  (есть СГО по ул.Суздальской)  ТП-786 IIс. 0,4 кВ; Т-2  (+ см. на 14.02; 15.02) | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена перемычек 0,4 кВ на Т-2; замена сб. шин IIс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-2 |
| **09.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.3-ий Котельницкий пер. | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **10.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **11.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **12.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф.Суздальская  (есть СГО по ул.Суздальской)  ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф.Кольчугинская, коллективы | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **13.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1-я Мебельщиков  (есть СГО – СИП по 1-й Мебельщ. )  ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф.Плесская  ТП-331 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 9  9  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Монтаж линейной панели с шинным мостом |
| **14.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-342 ф.Нарвская, 1, 3  (есть СГО по Нарвской)  ТП-346 Iс. 0,4 кВ; Т-1  (+ см. на 21.02)  ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.Цветная  ТП-786 Iс. 0,4 кВ; Т-1  (+ см. на 15.02) | 9  9  9  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена панели ЩО-70 и сборных шин  Подрезка деревьев  Замена перемычек 0,4 кВ на Т-1; замена сб. шин Iс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-1 |
| **15.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.Озерная  ТП-786 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена перемычек 0,4 кВ на Т-2; замена сб. шин IIс. 0,4 кВ; замена ПК, ПН на ф.Т-2 |
| **16.02**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф.Торфяной пер., к ТП-362 | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **17.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **18.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **19.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны  (есть СГО – СИП по П.Коммуны)  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная | 9  9 | 17  17 | Замена провода на СИП  Подрезка деревьев |
| **20.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.3-я Новаторская  (есть СГО по 4-й Новаторской)  ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.4-я Снежная | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **21.02Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-584 ф.Б.Хмельницкого, 46, 50  ТП-346 Iс. 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф.Кутузова | 9  9  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена панели ЩО-70 и сборных шин  Подрезка деревьев |
| **22.02**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-21 ф.2-я Фабричная  ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество | 9  9 | 16  16 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **23.02**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **24.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **25.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **26.02**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская  (есть СГО по 3, 4-й Курьяновск.)  ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4 | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **27.02**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-981 ф.3-я Полянская  (есть СГО – СИП по 3-й Полянск., Жуковск.)  ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 14-16 | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **28.02**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.5-я Минеевская | 9 | 17 | Подрезка деревьев |