.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ОКТЯБРЬ  месяц  2017 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10 Вс. |  |  |  |  |
| 02.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Благова, 11 и 9/27 (+ на 13.10) РП-37 Ic.6 и 0,4 кВ; ТСН-I ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярные мастерские ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.пер. 4й Северный, ул. Задняя Бассейная | 9 8 9 9 | 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытание оборуд. Замена опоры Для б/работ по замене опоры |
| 03.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко (+ на 10.10.) РП-37 Ic. 6 кВ (без гашения потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка (+ на 10.10, 17.10, 24.10.) ТП-38 IIс. 0,4 кВ | 9 8 04.10 9 12 | 17 до 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Установка и ошиновка новой ячейки. Замена провода на СИП Замена каб. вывода 0,4кВ на ф.«7-я Завокзальная, к ТП-606». |
| 04.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда ВЛ-0,4 кВ ТП-68 ф.Батурина,17 (+ 11.10.) ТП-549 I с.0,4 кВ | 9 9 12 | 17 17 17 | Замена опор. Замена опор, замена провода на СИП Замена каб. вывода 0,4кВ на ф. «ул. Балахнина, 44» |
| 05.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. ул.Победы, 8,10; пер. Ульяновский, 13. | 12 | 17 | Замена опоры |
| 06.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф. ул. Павленко, к ул. Благова. ВЛ-0,4 кВ ТП-102 ф.пр. Ленина, 23, под. №5 | 9 8 | 1530 1530 | Замена провода на СИП Замена провода на СИП |
| 07.10 Сб. |  |  |  |  |
| 08.10 Вс. |  |  |  |  |
| 09.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефёдова ТП-947 IIc. 0,4 кВ и Т-2 (+на 23.10 и I с. 0,4 кВ - см.10.10, 17.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. ул. Авдотьинская (+ на 16.10.; 23.10.) | 9 9 9 | 17 17 17 | Замена провода на СИП Выполнение тех. условий Замена провода на СИП |
| 10.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко ТП-947 Ic. 0,4 кВ и Т-1 (+ на 17.10 и II с. 0,4 кВ на 23.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка (+ на 17.10, 24.10) ВЛ-6 кВ ТП-259 – ТП-389 | 9 9 9 | 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Выполнение тех. условий Замена провода на СИП Для б/работ по замене провода на ВЛ-0,4 кВ |
| 11.10 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-402 – ТП-484 ТП-57 Iс. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-68 ф.Батурина, 17 | 7 12.10 12 9 | до 17 17 17 | Замена опор Монтаж ЩО по тех.условиям Замена опор, замена провода на СИП |
| 12.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф. Лебедева (+ на 19.10.) ТП-278 с отп. ( + ТП-47) ТП-73 Т-2 (без гашения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф. Стандартные дома | 9 12 8 9 | 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытание оборуд. Замена Т-2 Замена опоры |
| 13.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф. Благова,11 и 9/27 ТП-664 (+ резерв 6 кВ ТП-769) ТП-1043 ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3-й Парковский пер., ул. Попова, 22, 24 | 9 8 8 9 | 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Текущий ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП |
| 14.10 Сб. |  |  |  |  |
| 15.10 Вс. |  |  |  |  |
| 16.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Перекачка (+ на 17.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.К ТП-262 ТП-520 ТП-37 ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская (+ на 23.10) | 9 9 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Для б/работ по замене опор Текущий ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП |
| 17.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Перекачка ТП-947 Iс. 0,4 кВ и Т-1 (+ II с. 0,4 кВ на 23.10) ТП-214 ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка (+ на 24.10) | 9 9 8 9 | 17 17 17 17 | Замена опор Выполнение тех. условий Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП |
| 18.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Диановых, Кудряшова ТП-33 ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной (+ на 25.10) ТП-189 (+ приходы по 6кВ; +гаснет ТП-848) | 9 8 9 8 | 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф. Поликлиника, гараж. |
| 19.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф. Лебедева ТП-380 ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Академическая, нечётная сторона. ТП-1042 с отп. (+ ТП-983) | 9 8 9 8 | 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. |
| 20.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф. 2-3-я Рощинские ТП-1033с отп. (+ ТП-1007, 1022, 1039) ВЛ-6 кВ ТП-673 – ТП-824 | 9 8 7 | 1530 1530 1530 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры |
| 21.10 Сб. |  |  |  |  |
| 22.10Вс. |  |  |  |  |
| 23.10 Пн. | ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-760 ТП-947 IIс. 0,4 кВ и Т-2 ТП-226 Iс. 6 и 0,4 кВ и Т-1 (+ см. 24.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Авдотьинская | 8 9 8 9 | 17 17 17 17 | Замена опор Выполнение тех. условий Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП |
| 24.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф. 2-я Полевая (Есть СГО по 2-й Полевой) ТП-226 IIс 6 и 0,4 кВ и Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка | 9 8 8 | 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП |
| 25.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной | 9 | 17 | Замена провода на СИП |
| 26.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной, 101-107; пер. Ульяновский,15; ул. 5-й Ударной Армии, 12; ул. Победы, 14. | 9 | 17 | Замена опоры |
| 27.10 Пт. | РП-7 IIс. 6 и 0,4 кВ | 8 | 1530 | Испытания СШ-6 кВ |
| 28.10 Сб. |  |  |  |  |
| 29.10 Вс. |  |  |  |  |
| 30.10 Пн. | ТП-668 Iс. 0,4 кВ и Т-1 | 8 | 17 | Замена СШ по тех.условиям |
| 31.10Вт. | ТП-668 IIс. 0,4 кВ и Т-2 | 8 | 17 | Замена СШ по тех. условиям |