# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ДЕКАБРЬ  месяц  2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12 Сб. |  |  |  |  |
| 02.12 Вс. |  |  |  |  |
| 03.12 Пн. | ТП-74 Iс.0,4 кВ (+ см. 04, 10, 11.12) ТП-14 (+ см.17.12) (накануне предупредить СГО!) ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Куконковых ВЛ-6 кВ ТП-215 – ТП-510 – ТП-604 с отп. (гаснет ТП-999) ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.9-я Минеевская РП-11 ф.626 – Ив-5 ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.10, 11, 12-я Сосневские ТП-105 IIс.0,4 кВ | 9 12 9 8 9 7 05.12 9 9 | 17 17 17 17 17 до 17 15 16 | Реконструкция эл.оборудования ТП для тех. присоединения (подр.) Монтаж ячеек КСО Подрезка деревьев Замена опор Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ Монтаж СИП, демонтаж пролетов (ЭМУ) Установка руб-ка, монтаж кабеля (ЭМУ) |
| 04 декабря 2018г., вторник |
| 04.12 Вт. | ТП-74 IIс.0,4 кВ (+ см. 10, 11.12) РП-18 ф.ТП-795 ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф.К ТП-47 – ТП-131; ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.Староглинищевская ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-521 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина (+ см. 11, 18, 25.12) ВЛ-0,4 кВ ТП-134: ф.Пер.3-й Котельницкий, коллективы; ф.Короткова | 9 7 06.12 9 7 9 9 | 17 до 17 17 17 17 17 | Реконструкция эл.оборудования ТП для тех. присоединения (подр.) Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ Восстановление схемы Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Монтаж магистрального СИП Замена опоры, монтаж СИП (ЭМУ) |
| 05 декабря 2018г., среда |
| 05.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-664 ф.К ж/дороге (есть СГО по Староглинищевск.) ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.2-я Лагерная. 46, 48, 50; 12-я Санаторная, 2 РП-19 ф.ТП-736 | 9 9 7 07.12 | 1530 17 до 15.30 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ |
| 06 декабря 2018г., четверг |
| 06.12 Чт. | ТП-427 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-576 ф.Горького ВЛ-6 кВ ТП-433 – ТП-646 | 8 9 7 | 17 17 17 | Замена РВ на ВНР на ф.ТП-154 Подрезка деревьев и восстановление СИП Подрезка деревьев |
| 07 декабря 2018г., пятница |
| 07.12 Пт. | ТП-590 IIc. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.2-я Межевая (есть СГО по 2-й Межевой) ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф.Кутузова | 9 9 9 | 13 1530 14 | Устранение нагрева руб-ка на ф.Т-2 Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 08.12 Сб. |  |  |  |  |
| 09.12 Вс. |  |  |  |  |
| 10 декабря 2018г., понедельник |
| 10.12 Пн. | ТП-74 Iс.0,4 кВ (+ см. 11.12) ТП-239 РУ-6 кВ (+ ТП-520, ТП-963) – есть СГО (+ см. 24.12) КВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520 ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф.Люлина РП-3 (приходы можно оставить под «U»-ем) | 9 8 8 9 7 | 17 16 16 17 17 | Реконструкция эл.оборудования ТП для тех. присоединения (подр.) Замена РВ на ВНР на ф.ТП-174 – ТП-520; подре Подрезка деревьев Подрезка деревьев Для б/работ по замене СМВ на СВВ |
| 11 декабря 2018г., вторник |
| 11.12 Вт. | ТП-74 IIс.0,4 кВ РП-22 ф.2 ТП-860 ВЛ-6 кВ ТП-148 – ТП-167 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина (+ 18, 25.12) РП-3 ф.СМВ | 9 8 13.12 7 9 7 13.12 | 17 до 17 17 17 до 17 | Реконструкция эл.оборудования ТП для тех. присоединения (подр.) Замена МВ на ВВ, наладка РЗиА, ТУ Подрезка деревьев Подрезка деревьев Наладка РЗиА, ТУ; наладка АВР-6 кВ |
| 12 декабря 2018г., среда |
| 12.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Лебедева (+ 25.12) ВЛ-0,4 кВ ТП-754 ф.ВЛ на жилсектор (1, 2-й Кубанский пер.) РП-11 ф.619 – Ив-5 | 9 9 7 14.12 | 17 17 до 1530 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ |
| 13 декабря 2018г., четверг |
| 13.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.Бубнова, к ТП-152 (есть СГО по Пророкова) РП-2 ф.1 Швейная ф-ка ВЛ-0,4 кВ ТП-967: ф.Брянская, Выксунская; ф.Ковровская; ф.5-я Минеевская | 9 8 17.12 9 | 1530 до 17 17 | Подрезка деревьев, устранение дефекта Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ Подрезка деревьев |
| 14 декабря 2018г., пятница |
| 14.12 Пт. | ВЛ-0,4 ТП-361 ф.Ремизная ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.3-я Завокзальная | 9 9 | 1530 13 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 15.12 Сб. |  |  |  |  |
| 16.12 Вс. |  |  |  |  |
| 17 декабря 2018г., понедельник |
| 17.12 Пн. | ТП-14 (накануне предупредить СГО!) ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф.Владимирская (есть СГО по Московской) ВЛ-0,6 кВ ТП-165 – ТП-308 ТП-585 Iс.0,4 кВ | 12 12 7 9 | 17 1530 17 17 | Монтаж ячейки КСО, наладка РЗиА Подрезка деревьев Подрезка деревьев Замена ЩОБ на ЩО-70 |
| 18 декабря 2018г., вторник |
| 18.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.Бубнова РП-2 ф.2 Швейная ф-ка ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина (+ 25.12) | 9 8 20.12 9 | 17 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ Подрезка деревьев |
| 19 декабря 2018г., среда |
| 19.12 Ср. | ДЕНЬ ЗАМЕРА максимальных нагрузок на питающих П/СТ «Ивэнерго» и РП АО «Ивгорэлектросеть» (дополнительно заявки по 6 кВ не планировать, схема приближена к N) ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф.Библиотека ТП-1016 IIс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-1043: ф.1-я Коноховская; ф.Уводьстроевская, 2-я Водопроводная | 9 9 9 | 17 13 17 | Подрезка деревьев Устранение нагрева на ф.2 пр.Ленина, 18а – Сбербанк Подрезка деревьев |
| 20 декабря 2018г., четверг |
| 20.12 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-181 – ТП-421 – ТП-553 – ТП-916 (гаснет ТП-916) ТП-553 ВЛ-6 кВ ТП-360: ф.Авдотьинская; ф.Водонапорная | 8 8 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж камеры КСО на ф.ТП-181 – ТП-421 – ТП-916 Подрезка деревьев |
| 21 декабря 2018г., пятница |
| 21.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.Поселок (без откл-ния потребителей) ТП-352 ф.1 Купец | 9 9 | 1530 1530 | Подрезка деревьев Устранение нагрева |
| 22.12 Сб. |  |  |  |  |
| 23.12Вс. |  |  |  |  |
| 24 декабря 2018г., понедельник |
| 24.12 Пн. | ТП-239 РУ-6 кВ (+ ТП-520, ТП-963) – есть СГО (+ см. 24.12) КВЛ-6 кВ ТП-167 – ТП-239 – ТП-993 ВЛ-6 кВ ТП-158 – ТП-257 РП-19 ф.ТП-776 (ФАКС Оборонэнерго за 10 дн.!) | 8 8 7 8 26.12 | 16 16 17 до 17 | Замена РВ на ВНР на ф.ТП-167 – ТП-993 Подрезка деревьев Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ |
| 25 декабря 2018г., вторник |
| 25.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Лебедева РП-2 ф.ТП-404 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина | 9 8 27.12 9 | 17 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ; наладка РЗиА, ТУ Подрезка деревьев |
| 26 декабря 2018г., среда |
| 26.12 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-402 – ТП-484 ВЛ-6 кВ Ив-5 ф.625 – ТП-545 | 7 7 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 27 декабря 2018г., четверг |
| 27.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-333 ф.Мякишева, 8-10 (без откл-ния потребителей) ВЛ-6 кВ ТП-99 – ТП-665 | 9 7 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 28 декабря 2018г., пятница |
| 28.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-333 ф.1-я Полевая, 70; 10-я Земледельческая (без откл-ния потребителей) ВЛ-6 кВ ТП-56 – ТП-258 | 9 7 | 1530 1530 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 29 декабря 2018г., суббота |
| 29.12 Сб. |  |  |  |  |
| 30.12 Вс. |  |  |  |  |
| 31.12 Пн. |  |  |  |  |