## 5.
Приложение № 5 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана АО "Ивгорэлектросеть" (заполняется по финансированию)
Утверждаю руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[5 empty] | " |  | 31 |  | " | марта |  | 20 | 16 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | 2014 год |  |  | 2015 год
|  |  | план | факт |  | план |  |  |  |  | факт
1 |  | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1126.6 | 1171.1 |  | 1217.9 |  |  |  |  | 1242.4
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности, в том числе: | 1086.6 | 1127.8 |  | 1172.9 |  |  |  |  | 1202.5
1.1.1. |  | - от услуги по передаче электроэнергии | 1032.6 | 1073.8 |  | 1113.5 |  |  |  |  | 1141.3
1.1.2. |  | - от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 54 | 54 |  | 59.4 |  |  |  |  | 61.2
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 40 | 43.3 |  | 45 |  |  |  |  | 39.9
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 987.2 | 1041 |  | 1074.4 |  |  |  |  | 1150.4
1 |  | Материальные расходы, всего | 227.1 | 242.1 |  | 211.2 |  |  |  |  | 262.1
в том числе:
1.1 |  | Топливо (ГСМ) | 8.9 | 6.1 |  | 8.1 |  |  |  |  | 5.9
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 25.3 | 17.4 |  | 29 |  |  |  |  | 21.2
1.3 |  | Покупная электроэнергия (потери) | 192.9 | 218.6 |  | 174.1 |  |  |  |  | 235
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 225 | 238.2 |  | 230.5 |  |  |  |  | 281.5
3 |  | Амортизационные отчисления | 80.9 | 85 |  | 84.7 |  |  |  |  | 89
4 |  | Налоги и сборы, всего | 9.3 | 12.3 |  | 15 |  |  |  |  | 13.7
5 |  | Прочие расходы, всего | 444.9 | 463.4 |  | 533 |  |  |  |  | 504.1
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств | 23.3 | 22.5 |  | 24.5 |  |  |  |  | 21.5
5.2. |  | Платежи по аренде и лизингу | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче) | 406.3 | 410.4 |  | 462.5 |  |  |  |  | 454.6
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 139.4 | 130.1 |  | 143.5 |  |  |  |  | 92
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -103.3 | -95.6 |  | -97 |  |  |  |  | -47.5
1 |  | Внереализационные доходы, всего | 48 | 47.9 |  | 48 |  |  |  |  | 131.8
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего | 151.3 | 143.5 |  | 145 |  |  |  |  | 179.3
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов | 12 | 12 |  | 13.6 |  |  |  |  | 8.1
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 36.1 | 34.5 |  | 46.5 |  |  |  |  | 44.5
VI |  | Налог на прибыль | 32.5 | 31.1 |  | 26.6461 |  |  |  |  | 25.5
VII |  | Чистая прибыль | 3.6 | 3.4 |  | 19.8539 |  |  |  |  | 19
VIII |  | Направления использования чистой прибыли | 3.62 | 3.38 |  | 19.9 |  |  |  |  | 19
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов | 0.72 | 0.48 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
4 |  | Прочие расходы из прибыли | 2.9 | 2.9 |  | 19.1 |  |  |  |  | 18.2
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности | 100 | 121.5 |  | 25 |  |  |  |  | 25.1
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | -100 | -121.5 |  | -25 |  |  |  |  | -15.1 |  |  |  |  | -121.5
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | 16.4 |  | 0 |  |  |  |  | 19.9
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности | 2.6 | 18.8 |  | 15.9 |  |  |  |  | 95.2
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | -2.6 | -2.4 |  | -15.9 |  |  |  |  | -75.3
XI |  | Привлечение заемных средств | 105.3 | 105.3 |  | 105.3 |  |  |  |  | 70
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка) | 105.3 | 105.3 |  | 105.3 |  |  |  |  | 70
2.1 |  | содержание электрических сетей (в связи с несовпадением по времени доходов и расходов (платежей) | 105.3 | 105.3 |  | 105.3 |  |  |  |  | 70
XII |  | Погашение заемных средств | 80 | 75.7 |  | 35.3 |  |  |  |  | 35.3
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка) | 80 | 75.7 |  | 35.3 |  |  |  |  | 35.3
2.1 |  | содержание электрических сетей (в связи с несовпадением по времени доходов и расходов (платежей) | 80 | 75.7 |  | 35.3 |  |  |  |  | 35.3
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления) | 20.5 | 26 |  | 29.5 |  |  |  |  | 20.1
XIV |  | Купля/продажа активов | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.1
XVI |  | Капитальные вложения | 134.2 | 170.6 |  | 193.3 |  |  |  |  | 131.9
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 1400.4 | 1488.2 |  | 1425.7 |  |  |  |  | 1539.4
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 1310.52 | 1399.08 |  | 1425.7461 |  |  |  |  | 1557.6
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 89.88 | 89.12 |  | -0.046067 |  |  |  |  | -18.2
Справочно:
1 |  | EBITDA | 129 | 131.5 |  | 144.8 |  |  |  |  | 141.6
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Уровень тарифов
| * | Заполняется ОГК/ТГК.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## 6.1.
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ивгорэлектросеть" за 2015 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[13 empty] | " |  | 31 | " | марта |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный 2015 год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** (факт-план) | [7 empty] | Причины отклонений
[11 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
|  | ВСЕГО |  |  | 0 | 193.2505 | 131.9266 | 133.2548 | 130.9282 | 0 | -61.3239 | 68.2672 |  |  | 0 |  |  | -4.6924
1 |  | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 0 | 112.6456 | 105.7 | 105.7 | 103.4 | 0 | -6.9456 | 93.83 |  |  | 0 |  |  | -4.3992
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 0 | 112.6456 | 105.7 | 105.7 | 103.4 | 0 | -6.9456 | 93.83 |  |  | 0 |  |  | -4.3992
1.1.1 |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе ул.Березниковских ТП-133 |  |  | 0 | 2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1.4 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | Несвоевременное оформление актов выполненных работ
1.1.2 |  | Мероприятия при технологическом присоединении энергопринимающих устройств льготной категории заявителей |  |  | 0 | 46.04 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 0 | -6.64 | 85.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | Отсутствие заявок потребителей данной категории на технологическое присоединение
1.1.3 |  | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей |  |  | 0 | 19.278 | 31 | 31 | 31 | 0 | 11.722 | 160.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | Увеличение количества заявок потребителей на технологическое присоединение
1.1.4 |  | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП) |  |  | 0 | 0.72673 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -0.52673 | 27.5 |  |  | 0 |  |  | -0.52673 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.5 |  | Разработка ПСД для реконструкции распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) |  |  | 0 | 2.1931 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1.6931 | 22.8 |  |  | 0 |  |  | -1.6931 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.6 |  | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 5,81 км); |  |  | 0 | 1.6944 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | -1.2944 | 23.6 |  |  | 0 |  |  | -1.2944 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.7 |  | Разработка ПСД на реконструкцию участка ВЛ ТП-210-245-428-564 расположенного в труднодоступном месте (протяженность примерно 0,25 км) |  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.8 |  | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 990 м) |  |  | 0 | 0.15133 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04867 | 132.2 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9 |  | Разработка ПСД и реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе м. Горино (общая протяженность примерно 22,6 км) |  |  | 0 | 21.6099 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -21.4099 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | Несвоевременное оформление актов выполненных работ
1.1.10 |  | Разработка ПСД и реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе поселка Дальний (общая протяженность примерно 6,84 км) |  |  | 0 | 8.0835 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | -7.8835 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | Несвоевременное оформление актов выполненных работ
1.1.11 |  | Разработка ПСД и реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-115 до ТП-339 расположенного в труднодоступном месте (протяженность примерно 0,5 км) |  |  | 0 | 1.485 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | -0.88501 | 40.4 |  |  | 0 |  |  | -0.88501 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.12 |  | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) |  |  | 0 | 9.3336 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0.066369 | 100.7 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13 |  | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей 0,4 кВ |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | Проведение работ по обращениям потребителей
1.1.14 |  | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей 6 кВ |  |  | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 0 | 14.3 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | Проведение работ по обращениям потребителей
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Объект 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | Объект 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
… | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Объект 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | Объект 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
… | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Объект 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | Объект 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
… | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 66.8779 | 24.1266 | 25.4548 | 25.4282 | 0 | -42.7513 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | -0.29314
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 0 | 66.8779 | 24.1266 | 25.4548 | 25.4282 | 0 | -42.7513 | 36.1 |  |  | 0 |  |  | -0.29314
2.1.1 |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей |  |  | 0 | 47.309 | 23.2 | 24.6058 | 24.6058 | 0 | -24.109 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 | Уменьшение количества заявок по технологическому присоединению
2.1.2. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-4» до РП-24 (протяженность примерно 2,6 км) |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Пересмотр ПСД
2.1.3. |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения жилых домов №№ 200, 217, 252 в Северном городке (п/о-14) (примерно 0,412 км) |  |  | 0 | 0.37327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37327 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Пересмотр ПСД
2.1.4. |  | Прокладка 2 кабельных ЛЭП для электроснабжения насосной станции 1-го подъема по ул.Камская, у дома № 13 (примерно 2 х 0,19 км) |  |  | 0 | 0.20248 | 0.2 | 0.23168 | 0.23168 | 0 | -0.002483 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.5. |  | Прокладка 2 КЛ для врезки РП-12 в существующую КЛ-6 кВ «Ив1 ф.601 - АКД» (общей протяженности по трассе 50 м) |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.2 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
2.1.6. |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ул.Вишневые |  |  | 0 | 0.69314 | 0.6 | 0.5908 | 0.5908 | 0 | -0.093137 | 86.563 |  |  | 0 |  |  | -0.093137 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
2.1.7. |  | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей |  |  | 0 | 1 | 0.026593 | 0.026593 | 0 | 0 | -0.97341 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Пересмотр ПСД
2.2 |  | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Объект 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | в том числе ПТП | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  | Оборудование, не входящее в сеты строек |  |  | 0 | 13.727 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | -11.627 | 15.2983 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1. |  | Приобретение оборудования |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | Производственная необходимость
3.2. |  | Приобретение вычислительной техники |  |  | 0 | 2.027 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | -1.427 | 29.6004 |  |  | 0 |  |  | 0 | Отсутствие свободных оборотных денежных средств
3.3. |  | Приобретение спецтехники |  |  | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Отсутствие свободных оборотных денежных средств
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
… | [5 empty] | 13.6 | 8.1
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер Спиридонов Д.В.
Зам. генерального директора по тех. присоединению Бугаева С.Е.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## 6.2.
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "Ивгорэлектросеть" за 2015 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[7 empty] | " |  | 31 | " | марта | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный 2015 год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 193.3 | 131.9
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 79.1 | 53
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 79.1 | 53
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей ("последняя миля") | 40.1 | 19.6 | Отсутствие заявок потребителей данной категории на технологическое присоединение
1.1.3.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей (мероприятия при техприсоединении льготниой категории потребителей) | 39 | 33.4 | Отсутствие заявок потребителей данной категории на технологическое присоединение
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 84.7 | 58.8 | Недостаток оборотных денежных средств в связи с регулированием договорных отношений с новым ГП
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 84.7 | 58.8
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС | 29.5 | 20.1
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 193.3 | 131.9
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## 6.3.
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "Ивгорэлектросеть" за 2015 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[6 empty] | " |  | 31 | " | марта | 20 | 16 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  |  | план * | факт | план * |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
|  | ВСЕГО | 34,466 км | 32,966 км | 8,086 км |  |  |  | 8,086 км
1 |  | Техническое перевоору- жение и реконструкция | 29,9 км | 28,5 км | 7,8 км |  |  |  | 7,8 км
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | 29,9 км | 28,5 км | 7,8 км |  |  |  | 7,8 км
1.1.1 |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе ул.Березниковских ТП-133 | 7,8 км | 7,8 км | 7,8 км |  |  |  | 7,8 км
1.1.2 |  | Мероприятия при технологическом присоединении энергопринимающих устройств льготной категории заявителей | 22,1 км | 20,7 км | - |  |  |  | -
1.1.3. |  | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | - | - | - |  |  |  | -
1.1.4. |  | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.5. |  | Разработка ПСД для реконструкции распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.6. |  | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 5,81 км); | - | - | - |  |  |  | -
1.1.7. |  | Разработка ПСД на реконструкцию участка ВЛ ТП-210-245-428-564 расположенного в труднодоступном месте (протяженность примерно 0,25 км) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.8. |  | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 990 м) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.9. |  | Разработка ПСД и реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе м. Горино (общая протяженность примерно 22,6 км) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.10. |  | Разработка ПСД и реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе поселка Дальний (общая протяженность примерно 6,84 км) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.11. |  | Разработка ПСД и реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-115 до ТП-339 расположенного в труднодоступном месте (протяженность примерно 0,5 км) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.12. |  | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) | - | - | - |  |  |  | -
1.1.13. |  | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей 0,4 кВ | - | - | - |  |  |  | -
1.1.14. |  | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей 6 кВ | - | - | - |  |  |  | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - |  |  |  | -
1 |  | Объект 1 | - | - | - |  |  |  | -
2 |  | Объект 2 | - | - | - |  |  |  | -
… |  | #REF! | - | - | - |  |  |  | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - |  |  |  | -
1 |  | Объект 1 | - | - | - |  |  |  | -
2 |  | Объект 2 | - | - | - |  |  |  | -
… |  | #REF! | - | - | - |  |  |  | -
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - |  |  |  | -
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
… |  | #REF!
2 |  | Новое строительство | 4,566 км | 4,466 км | 0,286 км |  |  |  | 0,286 км
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности | 4,566 км | 4,466 км | 0,286 км |  |  |  | 0,286 км
2.1.1 |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 3,9 км | 3,8 км | - |  |  |  | -
2.1.2. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-4» до РП-24 (протяженность примерно 2,6 км) | - | - | - |  |  |  | -
2.1.3. |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения жилых домов №№ 200, 217, 252 в Северном городке (п/о-14) (примерно 0,412 км) | - | - | - |  |  |  | -
2.1.4. |  | Прокладка 2 кабельных ЛЭП для электроснабжения насосной станции 1-го подъема по ул.Камская, у дома № 13 (примерно 2 х 0,19 км) | 0,38 км | 0,38 км | - |  |  |  | -
2.1.5. |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ул.Вишневые | 0,286 км | 0,286 км | 0,286 км |  |  |  | 0,286 км
2.1.6. |  | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей | - | - | - |  |  |  | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | - | - | - |  |  |  | -
1 |  | Объект 1
#REF! |  | в том числе ПТП
3 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек | - | - | - |  |  |  | -
3.1. |  | Приобретение оборудования, вычислительной техники и спецтехники | - | - | - |  |  |  | -
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер Спиридонов Д.В.
Зам. генерального директора по тех. присоединению Бугаева С.Е.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## Отчет о выполненных закупках
Отчет о выполненных закупках товаров и услуг, для инвестиционной программы за 2015 год АО "Ивгорэлектросеть"
№ № | Наименование объекта | Выполнено закупок на сумму, млн руб | Краткое описание
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 105.7397
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 105.7397
1.1.1 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе ул.Березниковских ТП-133 | 3.4 | Работы по реконструкции распредсетей
1.1.2 | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств льготных категорий заявителей | 39.4 | Разработка ПСД и проведение работ по реконструкции при ТП льготных категорий
1.1.3 | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 31 | Разработка ПСД и проведение работ по реконструкции при ТП
1.1.4 | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП) | 0.2 | Работы по реконструкции распредсетей, и строительству КТП
1.1.5 | Разработка ПСД для реконструкции распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | 0.5 | Проведение работ по топосъемке местности
 ТП-279 ф. ул. Тургенева (длина магистрали около 0,8 км)
 ТП-278 ф. ул. Зеленстроевская (длина магистрали около 1,2 км)
 ТП-344 ф. ул. 6 Проезд (длина магистрали около 0,55 км)
 ТП-127 ф. к ТП-38 (длина магистрали около 0,382 км)
 ТП-127 ф. к ТП-37 (длина магистрали около 0,3 км)
1.1.6 | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 5,81 км); | 0.4 | Проведение работ по топосъемке местности
1.1.7 | Разработка ПСД на реконструкцию участка ВЛ ТП-210-245-428-564 расположенного в труднодоступном месте (протяженность примерно 0,25 км) | 0.1 | Разработка ПСД, а также топосъемка местности
от ТП-314 до ул.11 Сосневская д.68 (примерно 270 м)
ТП-149 ф Фурманова
ТП-67 ф. "Я. Гарелина"
 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-296 до ул. Кольчугинская д.1/3 (примерно 400 м)
 от РП-27 до П/О 14 (Северный гор.) общежитие (примерно 320 м)
 реконструкция от ТП-764 до ул.1 Балинская д.62 и д.64 (примерно 400 м)
1.1.8 | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 990 м) | 0.2 | Проведение работ по топосъемке местности
1.1.9 | Разработка ПСД и реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе м. Горино (общая протяженность примерно 22,6 км) | 0.2 | Проведение работ по топосъемке местности
1.1.10 | Разработка ПСД и реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе поселка Дальний (общая протяженность примерно 6,84 км) | 0.2 | Проведение работ по топосъемке местности
1.1.11 | Разработка ПСД и реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-115 до ТП-339 расположенного в труднодоступном месте (протяженность примерно 0,5 км) | 0.63966 | Разработка ПСД, проведение работ по топосъемке местности, проведение работ по реконструкции
1.1.12 | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) | 9.4 | Проведение работ по установке ПУ и АСКУЭ
1.1.12 | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей 0,4кВ | 5.8 | -
1.1.12 | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей 6кВ | 14.3 | -
2 | Новое строительство | 24.1
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 24.1
2.1 | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 23.2
2.2 | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-4» до РП-24 (протяженность примерно 2,6 км) | 0 | -
2.3 | Прокладка КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения жилых домов №№ 200, 217, 252 в Северном городке (п/о-14) (примерно 0,412 км) | 0 | -
2.4 | Прокладка 2 кабельных ЛЭП для электроснабжения насосной станции 1-го подъема по ул.Камская, у дома № 13 (примерно 2 х 0,19 км) | 0.2 | Топосъемка, прокладка КЛ
2.5 | Прокладка 2 КЛ для врезки РП-12 в существующую КЛ-6 кВ «Ив1 ф.601 - АКД» (общей протяженности по трассе 50 м) | 0.1
2.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ул.Вишневые | 0.6 | Установка ПУ, материалы, проведение работ по строительству
2.7 | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей | 0 | Проект
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 2.1 | -
3.1 | Оборудование | 1.5 | -
3.2 | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) | 0.6 | -
3.3 | Приобретение спецтехники | 0 | -
4 | Итого | 131.9397 | -