## 7_1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы 2016-2020 г.г. АО "Ивгорэлектросеть" за 1 квартал 2017 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[25 empty] | " |  | 15 |  | " |  | мая | 20 | 17 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * на 01.01.2017 | Объем финансирования [2017 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * на 01.04.2017 | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за IV кв | всего | за I кв |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 (гр.3-гр.5) | 19 | 20 | 21 | 22 | [5 empty] | 23
| ВСЕГО |  |  |  | 1110.1492 | 246.1067 | 49.19 | 66.524 | 49.19 | 58.1901 | 0 | 62.0724 | 0 | 59.3202 | 0 | 49.19 | 0 | 49.19 | 0 | 1060.9592 | -196.9167 | -80.0127
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 381.9872 | 120.764 | 36.23 | 29.664 | 36.23 | 30.718 | 0 | 30.718 | 0 | 29.664 | 0 | 36.23 | 0 | 36.23 | 36.23 | 345.7572 | -84.534 | -69.9993
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 381.9872 | 120.764 | 36.23 | 29.664 | 36.23 | 30.718 | 0 | 30.718 | 0 | 29.664 | 0 | 36.23 | 0 | 36.23 | 36.23 | 345.7572 | -84.534 | -69.9993
1.1.1. | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) |  |  |  | 18.18 | 3.13 | 0 | 0.782 | 0 | 0.783 | 0 | 0.783 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | -3.13 | -100 | [7 empty] | Акты выполненных работ будут проведены в последующих отчетных периодах
1.1.2. | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) |  |  |  | 5.02 | 5.02 | 9.35 | 1.255 | 9.35 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0 | 9.35 | 0 | 9.35 | 9.35 | -4.33 | 4.33 | 86.255 | [7 empty] | Проведены акты выполненных работ за прошлый период
1.1.3. | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) |  |  |  | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0 | -
1.1.4. | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей |  |  |  | 119.39 | 30.13 | 3.9 | 7.532 | 3.9 | 7.533 | 0 | 7.533 | 0 | 7.532 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 115.49 | -26.23 | -87.0561 | [7 empty] | Уменьшение заявок потребителей данной категории на технологическое присоединение
1.1.5. | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) |  |  |  | 1.49 | 0.54 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | -0.54 | -100 | [7 empty] | Разработка ПСД для реконструкции III очереди будет выставлена на конкурс вместе с работами по реконструкции
1.1.6. | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) |  |  |  | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | -
1.1.7. | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 3900 м) |  |  |  | 1.03 | 0.21 | 0 | 0.052 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | -0.21 | -100 | [7 empty] | ПСД в стадии разработки
1.1.8. | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) |  |  |  | 4.46 | 1.16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | -1.16 | -100 | [7 empty] | ПСД в стадии разработки
1.1.9. | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); |  |  |  | 9.69 | 2.16 | 0.1 | 0.54 | 0.1 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 9.59 | -2.06 | -95.3704 | [7 empty] | ПСД в стадии разработки
1.1.10. | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) |  |  |  | 0.474 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | -0.04 | -100 | [7 empty] | ПСД в стадии разработки
1.1.11. | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) |  |  |  | 5.24 | 2.15 | 0 | 0.538 | 0 | 0.537 | 0 | 0.537 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | -2.15 | -100 | [7 empty] | ПСД в стадии разработки
1.1.12. | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений ( 14,34 км) |  |  |  | 47.493 | 5.256 | 0 | 0.788 | 0 | 1.84 | 0 | 1.84 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.493 | -5.256 | -100 | [7 empty] | Смещение срока заключения договоров по объектам отчетного периода при проведении закупочных процедур
1.1.13. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями |  |  |  | 75.96 | 21.52 | 16.72 | 5.38 | 16.72 | 5.38 | 0 | 5.38 | 0 | 5.38 | 0 | 16.72 | 0 | 16.72 | 16.72 | 59.24 | -4.8 | -22.3048 | [7 empty] | Проведены акты выполненных работ за прошлый период - 2016 год
1.1.14. | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) |  |  |  | 3.98 | 2.88 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | -2.88 | -100 | [7 empty] | Смещение срока заключения договоров по объектам отчетного периода при проведении закупочных процедур
1.1.15. | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) |  |  |  | 24.72 | 7.568 | 4.37 | 1.892 | 4.37 | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | 4.37 | 0 | 4.37 | 4.37 | 20.35 | -3.198 | -42.2569
1.1.16. | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей |  |  |  | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 1.79 | 1.79 | -1.79 | 1.79 | - | [7 empty] | Проведение работ по обращениям потребителей и оформление актов выполненных работ по договорам, заключенным в предыдущих периодах
1.1.17. | Внедрение автоматизированной системы технического учёта электроэнергии с элементами мониторинга качества электроэнергии, телеизмерения и телесигнализации |  |  |  | 39.0002 | 39 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0002 | -39 | -100 | [7 empty] | Отсутствие свободных оборотных денежных средств
2 | Новое строительство |  |  |  | 622.702 | 116.5957 | 12.96 | 34.673 | 12.96 | 25.2851 | 0 | 29.1684 | 0 | 27.4692 | 0 | 12.96 | 0 | 12.96 | 12.96 | 609.742 | -103.6357 | -88.8847 |  | -100
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 622.702 | 116.5957 | 12.96 | 34.673 | 12.96 | 25.2851 | 0 | 29.1684 | 0 | 27.4692 | 0 | 12.96 | 0 | 12.96 | 12.96 | 609.742 | -103.6357 | -88.8847
2.1.1. | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей |  |  |  | 287.11 | 52.736 | 4.59 | 13.184 | 4.59 | 13.183 | 0 | 13.185 | 0 | 13.184 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 4.59 | 282.52 | -48.146 | -91.2963 | [7 empty] | Уменьшение количества заявок потребителей данной категории на технологическое присоединение
2.1.2. | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей |  |  |  | 226.87 | 59.3797 | 8.37 | 20.781 | 8.37 | 11.1191 | 0 | 13.9264 | 0 | 13.5532 | 0 | 8.37 | 0 | 8.37 | 8.37 | 218.5 | -51.0097 | -85.9043 | [7 empty] | Уменьшение количества заявок потребителей данной категории на технологическое присоединение
2.1.3. | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) |  |  |  | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.132 | 0 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | -0.88 | -100 | [7 empty] | Акты выполненных работ будут проведены в последующих отчетных периодах
2.1.4. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (7,0 км) |  |  |  | 24.542 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.542 | -1 | -100 | [7 empty] | ПСД в стадии разработки
2.1.5. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (6,0 км) |  |  |  | 21.259 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.259 | -1 | -100 | [7 empty] | ПСД в стадии разработки
2.1.6. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (5,4 км) |  |  |  | 20.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | -
2.1.7. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (2,175 км) |  |  |  | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | -
2.1.8. | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (5,6 км) |  |  |  | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | -
2.1.9. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (1,1 км) |  |  |  | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | -
2.1.10. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (2,42 км) |  |  |  | 8.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.458 | 0 | -
2.1.11. | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей |  |  |  | 0.17 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | -1.1 | -100 |  | -100 | [5 empty] | ПСД в стадии разработки
2.1.12. | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ |  |  |  | 2.107 | 0.5 | 0 | 0.076 | 0 | 0.175 | 0 | 0.149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | -0.5 | -100 | [7 empty] | На стадии проведения конкурсных процедур
2.1.13. | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (0,4 км) |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | -
2.1.14. | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (0,4 км) |  |  |  | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | -
3. | Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  | 105.46 | 8.747 | 0 | 2.187 | 0 | 2.187 | 0 | 2.186 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.46 | -8.747 | -100
3.1. | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) |  |  |  | 4.12 | 0.49 | 0 | 0.123 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | -0.49 | -100 | [7 empty] | Отсутствие свободных оборотных денежных средств
3.2. | Приобретение спецтехники |  |  |  | 101.34 | 8.257 | 0 | 2.064 | 0 | 2.065 | 0 | 2.064 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.34 | -8.257 | -100 | [7 empty] | Отсутствие свободных оборотных денежных средств
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер Спиридонов Д.В.
Заместитель ген. директора по тех. присоединению Бугаева С.Е.
Начальник ПТО Китаев С.А.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## 7_2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ивгорэлектросеть" за 1 квартал 2017 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[33 empty] | " |  | 15 |  | " | мая |  |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |  |  | 33 |  | 34 | 35 |  | 36
|  | ВСЕГО | 246.1067 | - | - | - | - | 49.19 | - | - | - | - | -196.9167 | - | - | - | - | 49.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 21.73
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 120.764 | - | - | - | - | 36.23 | - | - | - | - | -84.534 | - | - | - | - | 36.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 15.31
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 120.764 | - | - | - | - | 36.23 | - | - | - | - | -84.534 | - | - | - | - | 36.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 15.31
1.1.1. |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | 3.13 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -3.13 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.2. |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | 5.02 | - | - | - | - | 9.35 | - | - | - | - | 4.33 | - | - | - | - | 9.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | 25 |  |  |  |  | ж/б |  | СИП | 11.04
1.1.3. |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.4. |  | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 30.13 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | -26.23 | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 1.07
1.1.5. |  | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | 0.54 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -0.54 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.6. |  | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.7. |  | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 3900 м) | 0.21 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -0.21 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.8. |  | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) | 1.16 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -1.16 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.9. |  | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); | 2.16 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | -2.06 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.10. |  | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) | 0.04 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -0.04 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.11. |  | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) | 2.15 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -2.15 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.12. |  | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений ( 14,34 км) | 5.256 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -5.256 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.13. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями | 21.52 | - | - | - | - | 16.72 | - | - | - | - | -4.8 | - | - | - | - | 16.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 25 |  |  |  |  | ж/б |  | СИП | 3.2
1.1.14. |  | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) | 2.88 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -2.88 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.15. |  | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) | 7.568 | - | - | - | - | 4.37 | - | - | - | - | -3.198 | - | - | - | - | 4.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.16 |  | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей | 0 | - | - | - | - | 1.79 | - | - | - | - | 1.79 | - | - | - | - | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
1.1.17. |  | Внедрение автоматизированной системы технического учёта электроэнергии с элементами мониторинга качества электроэнергии, телеизмерения и телесигнализации | 39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -39 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2 |  | Новое строительство | 116.5957 | - | - | - | - | 12.96 | - | - | - | - | -103.6357 | - | - | - | - | 12.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 6.42
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 116.5957 | - | - | - | - | 12.96 | - | - | - | - | -103.6357 | - | - | - | - | 12.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 6.42
2.1.1. |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 52.736 | - | - | - | - | 4.59 | - | - | - | - | -48.146 | - | - | - | - | 4.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 2.2
2.1.2. |  | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей | 59.3797 | - | - | - | - | 8.37 | - | - | - | - | -51.0097 | - | - | - | - | 8.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 4.22
2.1.3. |  | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) | 0.88 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -0.88 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.4. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (7,0 км) | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.5. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (6,0 км) | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.6. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (5,4 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.7. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (2,175 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.8. |  | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (5,6 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.9. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (1,1 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.10. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (2,42 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.11. |  | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей | 1.1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -1.1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.12. |  | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ | 0.5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.13. |  | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (0,4 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
2.1.14. |  | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (0,4 км) | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
3. |  | Оборудование не входящее в сметы строек | 8.747 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -8.747 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
3.1. |  | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) | 0.49 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -0.49 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
3.2. |  | Приобретение спецтехники | 8.257 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -8.257 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 0
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Главный инженер Спиридонов Д.В.
Заместитель ген. директора по тех. присоединению Бугаева С.Е.
Начальник ПТО Китаев С.А.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "Ивгорэлектросеть" за 1 квартал 2017 года, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
А.И.Балушаев
(подпись)
[13 empty] | " |  | 15 |  | " | мая | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования 2017 год | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 246.107 | 47.49 | 66.524 | 47.49 | 58.19 | 0 | 62.072 | 0 | 59.321 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 115.836 | 15.39 | 33.194 | 15.39 | 26.131 | 0 | 29.421 | 0 | 27.09 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 20.822 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 5.535 |  | 6.446 |  | 4.431
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 95.014 | 10.98 | 28.784 | 10.98 | 20.596 | 0 | 22.975 | 0 | 22.659 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей ("последняя миля") | 44.692 | 3.89 | 11.173 | 3.89 | 11.173 |  | 11.173 |  | 11.173
1.1.3.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей (мероприятия при техприсоединении льготной категории потребителей) | 50.322 | 7.09 | 17.611 | 7.09 | 9.423 |  | 11.802 |  | 11.486
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 92.732 | 24.62 | 23.183 | 24.62 | 23.183 | 0 | 23.183 | 0 | 23.183 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 92.732 | 24.62 | 23.183 | 24.62 | 23.183 |  | 23.183 |  | 23.183
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС | 37.539 | 7.48 | 10.147 | 7.48 | 8.876 |  | 9.468 |  | 9.048
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 246.107 | 49.19 | 66.524 | 49.19 | 58.19 | 0 | 62.072 | 0 | 59.321 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "Ивгорэлектросеть" за 1 квартал 2017 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[19 empty] | " | 15 |  | " | мая |  |  | 20 | 17 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план 201 год* |  |  |  |  | факт 2017 год |  |  |  |  | план * 2017 год |  |  |  |  | факт 2017 год
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2017 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | ВСЕГО | 20.9525 | 20.9525 | 20.9495 | 20.9495 | 83.804 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 8.611 | 8.611 | 8.616 | 8.616 | 34.454 | 5.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.7
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 10.4775 | 10.4775 | 10.4745 | 10.4745 | 41.904 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 4.291 | 4.291 | 4.296 | 4.296 | 17.174 | 5.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.7
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.4775 | 10.4775 | 10.4745 | 10.4745 | 41.904 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 4.291 | 4.291 | 4.296 | 4.296 | 17.174 | 5.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.7
1.1.1. |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  |  | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 9.84 | 0 |  |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 4.32 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.2. |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) | 3.2275 | 3.2275 | 3.2275 | 3.2275 | 12.91 | 11.04 |  |  |  | 11.04 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 5.164 | 4.42 | [9 empty] | 4.42
1.1.3. |  | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.4. |  | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  |  |  | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.5. |  | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.6. |  | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.7. |  | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 3900 м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.8. |  | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.9. |  | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.10. |  | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.11. |  | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 1.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.62 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.12. |  | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений ( 14,34 км) | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 1.688 | 0 |  |  |  | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.71 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.3. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая протяженность примерно 69,5 км) | 3.693 | 3.693 | 3.69 | 3.69 | 14.766 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 5.9 | 1.28 | [9 empty] | 1.28
1.1.14. |  | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) | 0.285 | 0.285 | 0.29 | 0.29 | 1.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.46 | 0 | [9 empty] | 0
1.1.15. |  | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков)
1.1.16. |  | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей
1.1.17. |  | Внедрение автоматизированной системы технического учёта электроэнергии с элементами мониторинга качества электроэнергии, телеизмерения и телесигнализации
2 |  | Новое строительство | 10.475 | 10.475 | 10.475 | 10.475 | 41.9 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 17.28 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.475 | 10.475 | 10.475 | 10.475 | 41.9 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 17.28 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1. |  | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 4.2 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.2. |  | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 29 | 4.22 |  |  |  | 4.22 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 11.88 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.3. |  | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 2.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0
2.1.4. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (7,0 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.5. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (6,0 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.6. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (5,4 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.7. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (2,175 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.8. |  | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (5,6 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.9. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (1,1 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.10. |  | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (2,42 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.11 |  | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей
2.1.12. |  | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ
2.1.13. |  | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (0,4 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.1.14. |  | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (0,4 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
3 |  | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1. |  | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП)
3.2. |  | Приобретение спецтехники
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер Спиридонов Д.В.
Начальник ПТО Китаев С.А.

## 11_1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "Ивгорэлектросеть" за 1 квартал 2017 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
А.И.Балушаев
(подпись)
[17 empty] | " | 15 |  | " | мая | 20 | 17 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | I квартал 2017 г.
по состоянию на |  |  |  | 11.05. |  | 20 | 17 | г.
Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км)
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 01.01.2016 | 31.10.2017 | 01.01.2016 | 27.09.2016 | 100 | 100
II. |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 01.01.2016 | 31.10.2017 | 01.01.2016 | 27.09.2016 | 100 | 100
III. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | [5 empty] | 27.09.2016 | 31.10.2017 | 27.09.2016 | - | 60 | 60
IV. |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 01.11.2017 | 31.12.2017 | - | - | 0 | 0
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - II очередь (примерно 12,91 км)
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 01.01.2016 | 31.10.2017 | 01.01.2016 | 20.09.2016 | 100 | 100
II. |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 01.01.2016 | 31.10.2017 | 01.01.2016 | 20.09.2016 | 100 | 100
III. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | [5 empty] | 20.09.2016 | 31.10.2017 | 20.09.16 | 31.03.2017 | 100 | 100
IV. |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | - | 90 | 90
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км)
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 50% | 50% | Сложности с разработкой ПСД | Ускорить процесс разработки ПСД
II. |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | 0% | 0%
III. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | 0% | 0%
IV. |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | 0% | 0%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 01.01.2017 | 31.10.2017 | 01.01.2017 | - | 50% | 50% | Ожидание топосъемки для части объектов
II. |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 01.04.2017 | 31.10.2017 | 01.04.2017 | - | 50% | 50%
III. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.06.2017 | 31.12.2017 | 01.06.2017 | - | 50% | 50%
IV. |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 01.12.2017 | 31.12.2017 | - | - | 0% | 0%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 01.01.2017 | 31.10.2017 | 01.01.2017 | - | 25% | 25% | Сложности с выбором трассы ВЛ
II. |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 01.04.2017 | 31.10.2017 | - | - | 0% | 0%
III. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.06.2017 | 31.12.2017 | - | - | 0% | 0%
IV. |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 01.12.2017 | 31.12.2017 | - | - | 0% | 0%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
Главный инженер Спиридонов Д.В.
Начальник ПТО Китаев С.А.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 | квартал | 2017 |  | года/ |  |  |  |  | 2017 | год]
АО "Ивгорэлектросеть"
Утверждаю руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[11 empty] | " |  | 15 |  |  | " | мая |  | 20 | 17 | года
М.П.
млн.руб.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец 1 квартала 2017 года/за 1 квартал 2017 года | [6 empty] | на конец 2016 года/за 2016 год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 416.87 | [6 empty] | 1443.01
| Чистая прибыль | [5 empty] | 24.46 | [6 empty] | 82.6
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | - | [6 empty] | 82.62
|  |  | дивиденды |  |  |  | - | [6 empty] | 3.92
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | - | [6 empty] | 78.7
| EBITDA | [5 empty] | 63.29 | [6 empty] | 197.9
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 273.62 | [6 empty] | 147.7
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 263.84 | [6 empty] | 133.98
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 0.97 | [6 empty] | 0.635
| Собственный капитал | [5 empty] | 1421.84 | [6 empty] | 1397.38
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | - | [6 empty] | -
|  |  | кредиты |  |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | облигационные займы |  |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | займы организаций |  |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | прочее |  |  |  | - | [6 empty] | -
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 399.04 | [6 empty] | 298.56
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 200,00/195,21 | [6 empty] | 200,00/131,11
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 188.1 | [6 empty] | 155.44
[5 empty] | по строительству |  | 7.57 | [6 empty] | 8.05
[5 empty] | по ремонтам |  | - | [6 empty] | 1.11
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0.5 | [6 empty] | 0.6
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 4.12 | [6 empty] | 11.79
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы на год | [5 empty] | 246.11 | [6 empty] | 250.7
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 49.19 | [6 empty] | 236.14
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
| Дефицит финансирования | [5 empty] | - | [6 empty] | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
|  |  | на 2017 г. |  |  |  | 197.9
|  |  | на период 2016 - 2020 гг. |  |  |  | 989.5
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | [5 empty] | EBITDA*5
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Начальник экономического отдела Кузнецова Т.В.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "Ивгорэлектросеть" за 1 квартал 2017 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
А.И. Балушаев
(подпись)
[9 empty] | " |  | 15 | " | мая |  | 20 |  | 17 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
| ВСЕГО |  | 0 |  | 21.73
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 |  | 15.31
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 |  | 15.31
1.1.1. | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - I очередь (примерно 5,4 км со строительством новой КТП), II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) |  |  |  | 0 | 2016 | 2018 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
1.1.2. | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Сластиха (общая протяженность примерно 26,27 км) - I очередь (примерно 13,36 км) и II очередь (примерно 12,91 км) |  |  |  | 11.04 | 2016 | 2017 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
1.1.3. | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) |  |  |  | 0 | 2019 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.4. | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей |  |  |  | 1.07 | 2016 | 2020 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
1.1.5. | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в районе пер.Торфяной ТП-362, ТП-358 (общая протяженность примерно 21,26 км) - II очередь (примерно 9,84 км), III очередь (примерно 6,02 км) |  |  |  | 0 | 2015 | 2017 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.6. | Разработка ПСД для реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4 кВ в м. Дмитриево (17,31 км) - I очередь (7,54 км), II очередь (7,06 км) и III очередь (2,71 км) |  |  |  | 0 | 2018 | 2019 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.7. | Разработка ПСД на реконструкцию и прокладку КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность 3,9 км) |  |  |  | 0 | 2015 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.8. | Разработка ПСД на реконструкцию и замену участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений (общей длиной примерно 16,9 км) |  |  |  | 0 | 2016 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.9. | Разработка ПСД на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями (общая длина примерно 68 км); |  |  |  | 0 | 2015 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.10. | Разработка ПСД на реконструкцию участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общей протяженностью примерно 2,65 км) |  |  |  | 0 | 2015 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.11. | Реконструкция и прокладка КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (общая протяженность примерно 4,1 км) |  |  |  | 0 | 2016 | 2016 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
1.1.12. | Реконструкция и замена участков КЛ-6 кВ имеющих наибольшее количество повреждений ( 14,34 км) |  |  |  | 0 | 2017 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.13. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с повышенными потерями |  |  |  | 3.2 | 2016 | 2020 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
1.1.14. | Реконструкция участков ВЛ-6 кВ расположенных в труднодоступных местах (общая протяженность примерно 2,1 км) |  |  |  | 0 | 2016 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.15. | Внедрение автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (монтаж/ПНР маршрутизаторов и счетчиков) |  |  |  | 0 | 2016 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.16. | Разработка ПСД и реконструкция распредсетей |  |  |  | 0 | 2016 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.17. | Внедрение автоматизированной системы технического учёта электроэнергии с элементами мониторинга качества электроэнергии, телеизмерения и телесигнализации |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2. | Новое строительство |  |  |  | 6.42
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 6.42
2.1. | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей |  |  |  | 2.2 | 2016 | 2020 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
2.2. | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей |  |  |  | 4.22 | 2016 | 2020 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
2.3. | Прокладка: 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 602 до РП-7 (протяжен. примерно 2,9 км); участков КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-1» фид. 607 до РП-7 каб. "А" и каб. "Б" (протяженность примерно 0,05 и 0,155 км) |  |  |  | 0 | 2016 | 2017 | + |  | - |  |  |  | + |  | +
2.4. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-30 (протяженность примерно 7,0 км) (ПСД) |  |  |  | 0 | 2017 | 2018 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.5. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-14» до РП-37 (протяженность примерно 6,0 км) (ПСД) |  |  |  | 0 | 2017 | 2018 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.6. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-11» до РП-26 (протяженность примерно 5,4 км) |  |  |  | 0 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.7. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-2» до РП-20 (протяженность примерно 2,175 км) |  |  |  | 0 | 2018 | 2018 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.8. | Перевод питания РП-21 на ПС «Ивановская-15» (4 КЛ-6 кВ) (протяженность примерно 5,6 км) |  |  |  | 0 | 2019 | 2019 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.9. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-9» до РП-34 (протяженность примерно 1,1 км) |  |  |  | 0 | 2020 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.10. | Прокладка 2 КЛ-6 кВ от ПС «Ивановская-7» до РП-19 (протяженность примерно 2,42 км) |  |  |  | 0 | 2020 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.11. | Установка реклоузера на ВЛ для секционирования потребителей |  |  |  | 0 | 2016 | 2017 | - |  | - |  |  |  | + |  | +
2.12. | Установка индикаторов обнаружения мест повреждений воздушных ЛЭП-6 кВ |  |  |  | 0 | 2016 | 2019 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.13. | Разработка ПСД для прокладки участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) |  |  |  | 0 | 2019 | 2019 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2.14. | Прокладка участка КЛ-6 кВ (резервирование Дворца искусств) ТП-855 – ТП-1016 ф.1 и ф.2 (длина примерно 400 м) |  |  |  | 0 | 2020 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
3. | Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  | -
3.1. | Приобретение вычислительной техники (серверы, копировальная аппаратура, ИБП) |  |  |  | - | 2016 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
3.2. | Приобретение спецтехники |  |  |  | - | 2016 | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
Главный инженер Спиридонов Д.В
Заместитель ген. директора по тех. присоединению Бугаева С.Е.
Начальник ПТО Китаев С.А.